РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2011                                               №93                                     с. Куйбышево

Об утверждении районной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда на 2011-2013 годы»

(в редакции от 22.12.2011 № 544, от 25.09.2012 № 384, от 29.12.2012 № 602, от 28.06.2013 № 356, от 26.08.2013 № 492, от 15.10.2013 № 588)

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», распоряжением Администрации Куйбышевского района от 09.03.2011 N28 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Доступная среда на 2011-2013 годы» согласно приложению №1.

2.Утвердить Методику оценки эффективности районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» согласно приложению №2.

3. Заведующему финансовым отделом Администрации района  предусмотреть ассигнования на реализацию районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы».

4. Установить, что в ходе реализации районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»  мероприятия и  объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств районного бюджета и средств бюджетов сельских поселений.

5. Рекомендовать Главам сельских поселений:

5.1. Предусмотреть ассигнования на реализацию районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы».

5.2. Предусмотреть в своих муниципальных программах мероприятия по обеспечению доступности среды для инвалидов.

6.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам  Луневу Л.Н..

Глава Куйбышевского  района		         	В.Н. Лукьянчук

Приложение 1

к постановлению

Администрации

Куйбышевского района

от 17.03.2011 № 93

ПАСПОРТ

РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ»

| Наименование Программы | - Районная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2014 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Распоряжение Администрации Куйбышевского района от 09.03.2011 N28 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы». |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | - Отдел социальной защиты населения Администрации района. |
| Муниципальные заказчики Программы | - Отдел социальной защиты населения Администрации района (далее – ОСЗН); - МБУ «ЦРБ Куйбышевского района Ростовской области» (далее - ЦРБ); - отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации района (далее – отдел культуры); - отдел образования Администрации района (далее – ОО). |
| Разработчик Программы | - ОСЗН. |
| Основные цели Программы | - Формирование к 2014 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; -повышение доступности реабилитационных услуг. |
| Основные задачи Программы | - Объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; - паспортизация объектов - обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; - обеспечение доступности реабилитационных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2011-2014 годы: 1 этап - 2011 – 2012 годы; 2 этап – 2013 -2014 годы. |
| Структура Программы | - Структура Программы: паспорт районной долгосрочной целевой |
| основные направления и мероприятия | программы «Доступная среда на 2011-2014 годы»: |
|  | раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели; раздел 3. Система программных мероприятий; раздел 4. Нормативное обеспечение; раздел 5. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее реализации; раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы; приложение № 1 к районной долгосрочной целевой й программе «Доступная среда на 2011-2014 годы». Целевые индикаторы и показатели районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы»; приложение № 2 к районной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2014 годы». Перечень мероприятий по реализации районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы»; приложение № 3 к районной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2014 годы». Распределение объемов финансирования районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы»; приложение № 4 к районной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2014 годы». Распределение ассигнований по муниципальным заказчикам районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы»; приложение № 5 к районной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2014 годы». План по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы. Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: организационные мероприятия; формирование доступной среды для инвалидов; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов. |
| Исполнители Программы | - отдел муниципального хозяйства Администрации района - отдел культуры; - ОСЗН; - ОО; - ЦРБ. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Объем финансирования Программы за счет средств бюджета района составляет 195,0 тыс. рублей, в том числе 2011 год – 0,0 тыс. рублей, 2012 год –0,0 тыс. рублей, 2013 год – 125,0 тыс. рублей , 2014 год -70,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - оснащение ЦРБ автоинформатором в количестве 1 единицы в течение 2013 года; - увеличение удельного веса районных учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов: в 2011 году - до 35 процентов, в 2012 году - до 62 процентов, в 2013 году - до 100 процентов; - увеличение удельного веса районных образовательных учреждений, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов: в 2012 году - до 28 процентов, в 2013 году - до 57 процентов, в 2014 году - до 100 процентов. - сохранение количества детей-инвалидов, получающих образование на дому с применением дистанционных форм обучения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Куйбышевского района, мониторинг осуществляет ОСЗН. |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: "...важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами".

Численность инвалидов в Куйбышевском районе составляет 1182 человека, в том числе  81 человек - инвалиды  с заболеванием опорно- двигательного аппарата, 32 человека – инвалиды по зрению,  18 человек - инвалиды по слуху. Доля инвалидов в общей численности населения Куйбышевского района составляет 8,0 процентов.

В результате проведения медико-социальной экспертизы федеральным государственным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области" филиалом № 4 в 2008 году  признано инвалидами 689 человек из них: первично – 94 человека, повторно – 595человек.

В 2009 году в Куйбышевском  районе признано инвалидами 698 человек, из них: первично 121 человек, повторно – 577 человек.

Таким образом, в 2009 году в сравнении с 2008 годом, отмечался рост впервые признанных инвалидов по Куйбышевскому району.

Специалистами по реабилитации  всем инвалидам в 100% случаев составлены индивидуальные программы реабилитации.

Значительно увеличилось количество разработанных индивидуальных карт реабилитации для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая социальная задача - создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества - это  образование, культурная жизнь и т.д.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы».

На первом этапе Программы необходимо:

реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, выполнив обследование и паспортизацию этих объектов;

определить объем необходимых средств бюджета района для выполнения работ по доступности объектов,  зданий,  сооружений при строительстве новых и реконструкции существующих объектов.

Второй этап является основным и предполагает полномасштабное проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений и повышение предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими причинами:

1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает  дооборудование значительной части существующих объектов социальной инфраструктуры а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности.

2. Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий.

3. Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий организаций и  общества инвалидов.

4. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для создания доступной для инвалидов среды и других маломобильных групп населения.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Основными целями Программы является формирование к 2014 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

2.2. Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

паспортизация объектов;

обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

обеспечение доступности реабилитационных услуг.

2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение четырех лет: с 2011 по 2014 год.

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы срок ее реализации разбит на два этапа:

1 этап – 2011 – 2012 годы;

2 этап – 2013 - 2014 годы.

2.4. Целевые индикаторы и показатели приведены в приложении N 1 к Программе.

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении N 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных Программой.

Объем средств районного бюджета на финансирование Программы составляет 195,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 0,0 тыс. рублей, 2012 год – 0,0 тыс. рублей, 2013 год -125,0 тыс. рублей, 2014 год – 70,0 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации приведено в приложении N 3 к Программе.

Распределение средств по муниципальным заказчикам Программы приведено в приложении   N 4 к Программе.

Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для достижения целей Программы необходимо принятие постановления Администрации района о формировании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Муниципальный заказчик - координатор Программы – отдел социальной защиты населения Администрации Куйбышевского района:

5.1.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

5.1.2.Представляет в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района отчет  ежеквартально (за 1 – 3 кварталы соответственно), до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом, ежегодно – до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5.1.3.Готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий.

5.2.  Руководители органов, определенные муниципальными заказчиками Программы, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

5.3. Муниципальные заказчики Программы -  ЦРБ, отдел культуры, ОО.

5.3.1.Представляют муниципальному заказчику - координатору Программы:

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также по запросу муниципального заказчика - координатора Программы - статистическую, справочную и аналитическую информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств;

предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня и финансирования программных мероприятий (при необходимости);

отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за год и за весь период действия Программы.

5.4. Оперативное управление реализацией Программы осуществляется отделом социальной защиты населения Администрации района. На него возлагаются следующие основные функции:

оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы, эффективности последствий от ее реализации;

организация проверок хода реализации программных мероприятий;

содействие исполнителям Программы в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий Программы;

осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в том числе размещение в сети Интернет:

текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий;

информации о ходе реализации Программы, предстоящих программных мероприятиях;

информации о результатах проверок хода реализации программных мероприятий, об оценке достижения результатов.

5.5. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Куйбышевского района.

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную социальную направленность. Реализация Программы и принятие нормативных правовых актов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории Куйбышевского  района, к 2014 году позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить результаты к 2014 году:

оснащение ЦРБ  автоинформатором;

обеспечение до 100 процентов районных учреждений культуры, образовательных учреждений физической доступности для инвалидов (библиотек, сельских клубов);

обеспечение детей-инвалидов образованием на дому   с применением дистанционных форм обучения.

Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, ОСЗН, по завершении срока реализации Программы и за период с 2011 по 2014 год включительно. Результаты Программы представляются в Администрацию Куйбышевского района одновременно с отчетом о результативности проводимых программных мероприятий.

Управляющий делами                                                       Г.Г. Гринченко

- Приложение N 1

к районной долгосрочной

целевой программе

«Доступная среда

на 2011-2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ»

| N п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показа- тель 2009 года | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены автоинформаторами | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве районных учреждений культуры (библиотек, районного дома культуры, сельских клубов, детской школы искусств) | процентов | 27,6 | 35,0 | 62,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Удельный вес образовательных учреждений, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве районных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 28,6 | 57,0 | 80,0 |
| 4. | Количество детей-инвалидов, получающих образование на дому с применением дистанционных форм обучения | единиц | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |

- Приложение № 2

к районной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ»

| N п/п |  | Наименование мероприятия |  | Источники финансирования, направле- ния расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выпол-нения по годам |  |  | Муници-пальный заказчик Програм-мы |  |  |  |  | Исполнители мероприятий Программы |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация ежегодных встреч Главы Куйбышевского района с председателем общественной организации инвалидов |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 2011- 2014 |  |  |  |  | ОСЗН |  | Администра- ция района |  |  |  |  |  | Выявление социально значимых проблем инвалидов |  |
| 1.2. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений) |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 2011- 2014 |  |  |  |  | ОСЗН |  | ОСЗН |  |  |  |  |  | Привлечение внимания обществен-ности к проблемам инвалидов |  |
| 1.3. | Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 2011- 2014 |  |  |  |  | ОСЗН |  | ОСЗН |  |  |  |  |  | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение |  |
| 1.4. | Актуализация банка данных инвалидов |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 2011-2014 |  |  |  |  | ОСЗН |  | ОСЗН |  |  |  |  |  | Выявление потребности в реабилитаци-онных услугах |  |
| 1.5. | Организация мероприятий в рамках декады инвалидов |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | декабрь 2011-2014 |  |  |  |  | ОСЗН |  | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администра-ция района |  |  |  |  |  | Формирова- ние толе-рантного, гуманного, отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья в социуме |  |
| 1.6. | Проведение районных спортивных мероприятий среди семей детей-инвалидов |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Апрель-май 2011- 2014 |  |  |  |  | ОСЗН |  | Отдел культуры, ОО |  |  |  |  |  | Популяри- зация физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди родителей и детей с ограниченными возможностя- ми здоровья |  |
| 1.7. | Мониторинг детей, имеющих ограниченные возможности здоровья ИТОГО: |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | 2011-2014 |  |  |  |  | ОСЗН |  | ОО, ОСЗН, ЦРБ |  |  |  |  |  | Своевремен-ное выявление детей, обучающих- ся в образова-тельных учреждениях района с целью организации дальнейшей работы с ними |  |
|  | ИТОГО |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Формирование доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Организация проверок для соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями ОСЗН и общественной организаций инвалидов | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 2011-2014 | ОСЗН |  |  |  | Отдел по муници-пальному хозяйству Админи-страция района, ОСЗН |  |  |  | Контроль за соблюдением требований по обеспече- нию доступнос- ти объектов социальной сферы |  |  |
| 2.2. |  |  | Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной инфраструктуры, с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов. | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 2012 |  | ОСЗН |  |  |  | Отдел по муници-пальному хозяйству Админи-страция района, ОСЗН |  |  |  | Утверждение перечня объектов, подлежа- щих переобо-рудованию, реконструкции, капитальному ремонту |  |  |
| 2.3. |  |  | Анализ деятельности образовательных учреждений по вопросам предоставления адекватных форм обучения детям-инвалида, в зависимости от состояния здоровья | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | 2011- 2014 | ОСЗН |  |  |  | ОО |  |  |  | Совершенст-вование деятельности образова-тельных учреждений по созданию оптимальных образова-тельных условий для детей- инвалидов в зависимости от состояния здоровья |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: | - | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Оснащение автоинформатором здания поликлиники ЦРБ | бюджет района- | 50,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 50,0 |  | - |  |  |  | 2013 | ЦРБ |  |  |  |  |  | ЦРБ |  | Создание условий для доступ-ности учреждений здравоох-ранения |  |  |
| 3.2. |  |  | Изготовление пандусов для образовательных учреждений | бюджет района | 80,0 |  |  | - |  |  | 0,0 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  | 2011-2014 | ОО |  |  |  |  |  | ОО |  | Создание условий для доступ- ности образова-тельных учреждений |  |  |
| 3.3. |  |  | Изготовление пандусов для учреждений здравоохранения | бюджет района | 60,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | 2013-2014 | ЦРБ |  |  |  |  |  | ЦРБ |  | Создание условий для доступности учреждений здравоохране-ния |  |  |
| 3.4. |  |  | Модернизация (дооборудование) пандусов образовательных учреждений | бюджет района | 5,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | 5,0 |  | - |  |  |  | 2013 | ОО |  |  |  |  |  | ОО |  | Создание условий для доступ- ности образова-тельных учреждений |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 195,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 125,0 |  | 70,0 |  |  |  | 2011-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Организация дистанционного обучения детей инвалидов | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 2011-2014 |  | ОО |  | ОО, образова-тельные учреждения |  |  |  |  | Осуществление образовательного процесса средствами современного уровня развития компьютерной техники |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: |  | 195,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 125,0 |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к районной долгосрочной

целевой программе

«Доступная среда

на 2011-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ»

(тыс. рублей)

| Наименование источников финансирования, направлений расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Районный бюджет, всего: | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 70,0 |

- Приложение N 4

к районной долгосрочной

целевой программе

«Доступная среда

на 2011-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ»

| Наименование источников финансирования, направлений расходов | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Районный бюджет всего, | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 70,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| 1. ЦРБ | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 30,0 |
| 2 .ОО | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 40,0 |

Приложение № 5

к районной долгосрочной

целевой программе 
«Доступная среда

на 2011-2014 годы»

ПЛАН

по привлечению средств областного

бюджета на реализацию мероприятий Программы.

Привлечение средств областного бюджета на реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» планируется в рамках действующих областных целевых программ.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Куйбышевского района

от 17.03.2011 № 93

МЕТОДИКА

оценки эффективности районной долгосрочной целевой программы

« Доступная среда на 2011-2014 годы»

1.Общие положения

Методика оценки районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» (далее – методика и Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Администрации Ростовской области от 15,09,2010 № 184 « Об утверждении областной долгосрочной целевой программы № 184 « Доступная среда на 2011 – 2014 годы», постановлением Администрации Куйбышевского района от 09.04.2009 № 95 « О порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ».

2.Система показателей оценки эффективности Программы.

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая две группы показателей, характеризующих эффективность Программы.

2.1.1. 1-я группа показателей – целевые индикаторы по направлениям программных мероприятий. Наименования показателей  приведены в таблице.

Таблица

ПОКАЗАТЕЛИ

оценки эффективности Программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | П1 - количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены автоинформаторами | единиц | 1 |
| 2 | П2 – удельный вес учреждений культуры, обеспечивающие физическую доступность для инвалидов в общем количестве районных учреждений культуры (клубы, библиотеки, ДК, музыкальная школа) | процентов | 100,00 |
| 3 | П3 – удельный вес образовательных учреждений, обеспечивающие физическую доступность для инвалидов в общем количестве районных учреждений | процентов | 100,00 |
| 4 | П4 – количество детей-инвалидов, перешедших на дистанционный метод обучения | единиц | 2 |

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному (плановому) показателю.

Оценка эффективности реализации показателей П1, П2, П3, П4, П5, П6 определяется ежегодно, в течение всего срока реализации Программы по формуле::

Фпi

Эпi =          ---------- х   100,

Ппi

где Эпi – эффективность реализации i-го показателя;

Фпi – фактическое значение индикатора  i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Ппi – плановое значение индикатора i  –го показателя, утвержденное Программой.

Эффективность реализации Программы по степени достижения индикаторов рассчитывается по формуле  :

Эп1+Эп2+Эп3+Эп4+Эп5+Эп6

Эп   =   -------------------------------------------------------------------------х 100,

6

где Эп – эффективность реализации Программы;

Эп1,Эп2, Эп3, Эп4, Эп5,Эп6 – эффективность реализации П1, П2, П3, П4, ,П6  показателей;

При значении:

Эп равном 100 процентов – реализация Программы является эффективной;

Эп более 100 процентов – реализация программы является наиболее эффективной;

Эп менее 100 процентов  реализации Программы является неэффективной.

2.1.2. 2-я группа показателей – бюджетная эффективность Программы (определяется как степень реализации расходов обязательств) и рассчитывается по формуле:

Фф

Э бюд = ------------------х 100,

Фп

где Эбюд –бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп –планируемое использование средств,

2.2 Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, ОСЗН, ежегодно в течение всего срока реализации Программы. Результаты Программы представляются  в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района.

Управляющий делами                                                  Г.Г. Гринченко