РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.02.2014 | № 112 | с. Куйбышево |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчёта о ходе работ по реализации ведомственной целевой программы «Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Куйбышевском районе на 2013 год»

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 08.06.2012г. № 196 «О Порядке принятия решения о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о ходе работ по реализации ведомственной целевой программы «Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Куйбышевском районе на 2013 год» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Куйбышевского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по экономическим и социальным вопросам Г.А. Смаглюкову.

| И.о. Главы Администрации Куйбышевского района |  | В.П. Гринченко |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Куйбышевского района от 25.02.2014 № 112 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации ведомственной целевой программы «Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Куйбышевском районе на 2013 год»

Раздел I. Основные результаты

Основными целями ведомственной целевой программы «Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Куйбышевском районе на 2013 год» являются снижение напряженности и сохранение стабильной ситуации на рынке труда.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:

- обеспечение занятости безработных граждан на общественных работах;

- обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время.

В  соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых  показателей Программы:

- занятость безработных граждан на общественных работах – 61 человек;

- временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время –  60 человек;

- сдерживание уровня регистрируемой безработицы на конец 2013 года – 2,8 процента, коэффициента напряженности на рынке труда – 10,4 процента от числа незанятых граждан, состоящих на учете в ГКУ РО «ЦЗН Куйбышевского района» на конец года, в расчете на 1 заявленную вакансию.

Срок реализации Программы  - 2013 год.

Общий объем финансирования программы составил 164,4 тыс. рублей. Бюджетные источники сформировались следующим образом:

- средства бюджета района – 69,4 тыс. рублей;

-  внебюджетные источники – 95,0 тыс. рублей.

Программные мероприятия осуществлялись по трем разделам:

1. Обеспечение занятости безработных граждан на общественных работах.

Данный раздел содержит одно мероприятие: организация временного трудоустройства безработных граждан на общественных работах на предприятиях и организациях района.

Организация общественных работ для безработных граждан была реализована  в 20 организациях, предприятиях района и индивидуальных предпринимателей: МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО» - 3 человека,  СХА им. Мичурина – 2 человека, ЗАО «Надежда» - 1 человек,  ООО «Куйбышевостром» - 38 человек, филиал ООО «Ростовтеплоэнерго» - 15 человек, Администрация Лысогорского сельского поселения – 6 человек, Администрация Кринично-Лугского сельского поселения – 1 человек, ИП Мищенко Н.П. – 2 человека, МУП «Водоканал» - 4 человека. Всего за 2013 год в общественных работах задействовано 87 человек из числа безработных граждан, из них за счет бюджета района трудоустроено 3 человека.

На проведение общественных работ из различных источников финансирования в 2013 году было запланировано и фактически израсходовано 94,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета района – 10,0 тыс. рублей; внебюджетные источники (средства работодателей) – 84,7 тыс. рублей.

Организация общественных работ для безработных граждан позволила сохранить у данной категории граждан мотивацию к труду, в том числе получить доход на период незанятости.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

2. Обеспечение временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время.

Данный раздел содержит одно мероприятие: временное трудоустройство  несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время.

Организация  временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время была реализована в  15 организациях, предприятиях района и индивидуальных предпринимателей: отдел образования Администрации района – 24 человека, отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации района – 4 человека, СХА им. Мичурина – 16 человек, Администрация Куйбышевского сельского поселения – 6 человек, Администрация Кринично-Лугского сельского поселения – 2 человека,               ИП Орлов С.Н. – 3 человека, ООО «Миллерово» - 2 человека, ООО «КХ «Мария» - 2 человека, ИП Шленчак А.А. – 2 человека, ИП Глава К(Ф)Х Кательницкая Н.А. – 3 человека.

На организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время из различных источников финансирования в 2013 году было запланировано и фактически израсходовано 69,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета района – 59,4 тыс. рублей; внебюджетные источники (средства работодателей) – 10,3 тыс. рублей.

Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время позволила им приобрести навыки трудовой деятельности, приобщиться к коллективному общественно значимому труду, отвлечься от вредных пристрастий и привить потребность в труде и в том числе получить доход в свободное от учёбы время.

Всего за 2013 год временной занятостью было охвачено 72 подростка в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время, в том числе за счет средств бюджета района – 28 человек.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3. Общепрограммные мероприятия

Данный раздел содержит одно мероприятие: информационное сопровождение реализации Программы.

В целях информирования населения и работодателей о реализации  Программы опубликована статья в газете «Деловой Миус». Также информация размещена на официальном сайте Администрации Куйбышевского района.

В ГКУ РО «ЦЗН Куйбышевского района» оформлены стенды, где отражены возможности центра  занятости в вопросах временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время, участие в общественных работах.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

Раздел II. Меры по реализации Программы

Ведомственная целевая программа «Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Куйбышевском районе на 2013 год» была утверждена постановлением Администрации Куйбышевского района от 28.06.2012 №234 в общем объеме 272,0 тыс. рублей. В течение 2013 года в Программу трижды вносились изменения (постановления Администрации Куйбышевского района: от 25.04.2013 № 206, от 16.10.2013 № 592, от 24.12.2013 № 752). Изменения вносились в связи с необходимостью корректировки финансовых средств. По итогам 2013 года общий объем финансирования программы составил 164,4 тыс. рублей.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий программы представлен в приложении №1 к настоящему отчету.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

В основе оценки эффективности Программы  лежит система, включающая 3 группы показателей, характеризующих эффективность Программы.

I группа показателей – ключевые показатели:

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2013 года составил 2,19 процента, что на 0,61% ниже уровня, чем ожидалось программой. На улучшение показателя повлияли принимаемые меры по сдерживанию безработицы в районе.

Коэффициент напряженности на рынке труда на конец 2013 года составил  24,13 процента от числа незанятых граждан, состоящих на учете в ГКУ РО «ЦЗН Куйбышевского района» на конец 2013 года, в расчете на 1 заявленную вакансию, что на 13,73 процентных пункта выше от ожидаемого Программой показателя.

II группа показателей – целевые показатели по направлениям программы:

Численность безработных граждан направленных на общественные работы составила 87 человек, что составило 142,6% от ожидаемого Программой показателя.

Численность несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет направленных на временную занятость в свободное от учёбы время составила 72 человека, что составило 120% от ожидаемого Программой показателя.

Оценка эффективности  реализации показателей составила:

| Эп1 = | 87 | x 100 = 142,6% |
| --- | --- | --- |
|  | 61 |  |
| Эп2 = | 72 | x 100 = 120,0% |
|  | 60 |  |

Оценка Эффективности реализации Программы по степени достижения показателей составила:

| Эп = | 142,6+120,0 | = 131,3 % |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

- реализация Программы является эффективной

III группа показателей – показатели бюджетной эффективности Программы:

Бюджетная эффективность Программы составила:

| Эбюд = | 69,4 | х 100= 100% |
| --- | --- | --- |
|  | 69,4 |  |

Все мероприятия Программы выполнены. Не реализованных  программных мероприятий нет.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в приложении №2 к настоящему отчету.

Управляющий делами                               			        Г.Г. Гринченко

Приложение № 1 к отчету

о ходе работ  ведомственной целевой программы

«Организация общественных работ

и временной занятости несовершеннолетних граждан

в возрасте 14-18 лет в Куйбышевском районе на 2013 год»

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Куйбышевском районе на 2013 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2013 год |  |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фед. бюд- жет | обл. бюджет | бюд жет райо на | бюджеты сельс-ких посе-лений | внебюджет. источники | всего | фед. бюд- жет | обл. бюджет | бюджет района | бюджеты сельс-ких посе-лений | внебюджет. источники | всего | фед. бюд- жет | обл. бюджет | бюджет района | бюджеты сельс-ких посе-лений | внебюджет. источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по программе | 272,0 | - | - | 65,0 | 33,0 | 174,0 | 164,4 | - | - | 69,4 | - | 95,0 | 164,4 | - | - | 69,4 | - | 95,0 | - |
| 1. | Организация временного трудоустройст- ва безработных граждан на общественных работах на предприятиях и организациях района | 157,0 | - | - | 10,0 | 16,0 | 131,0 | 94,7 | - | - | 10,0 | - | 84,7 | 94,7 | - | - | 10,0 | - | 84,7 | - |
| 2. | Временное трудоустройст- во несовершен- нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | 115,0 | - | - | 55,0 | 17,0 | 43,0 | 69,7 | - | - | 59,4 | - | 10,3 | 69,7 | - | - | 59,4 | - | 10,3 | - |

Приложение №2 к отчету

о ходе работ  ведомственной целевой программы

«Организация общественных работ

и временной занятости несовершеннолетних граждан

в возрасте 14-18 лет в Куйбышевском районе на 2013 год»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Организация общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в Куйбышевском районе на 2013 год» за 2013 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год реализации программы | 2013 год реализации программы | отклонение от планового значения (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения на конец года (процентов) | % | 2,8 | 2,19 | -0,61 |
| 2. | Коэффициент напряженности на рынке труда на конец 2013 года из числа незанятых граждан, состоящих на учете в ГКУ РО «ЦЗН Куйбышевского района», на конец 2013 года, в расчете на 1 заявленную вакансию. | % | 10,4 | 24,13 | 13,73 |
| 3. | Временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учёбы время | человек | 60 | 87 | 45 |
| 4. | Занятость безработных граждан на общественных работах | человек | 61 | 72 | 18 |