РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2010                                                                               №  277

с. Куйбышево

Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы»

(в редакции постановлений Администрации Куйбышевского района: от 22.03.2011 № 98; 04.04.2011 № 127; 17.10.2011 № 417; 21.12.2011 № 541; 11.04.2012 № 67; 13.08.2012 № 306; 24.04.2013 № 202; 16.05.2013 № 267; 18.11.2013 № 651)

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 09.04.2009г. № 95 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ» и  распоряжением Администрации Куйбышевского района от 11.08.2010г. № 84 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений на 2011-2013 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы» согласно приложению № 1.

2. Утвердить методику эффективности районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы согласно приложению № 2.

3. Финансовому отделу Администрации района (Масалова И.Л.) при формировании бюджета Куйбышевского района на 2011 год и среднесрочного финансового плана Куйбышевского района на 2011-2014 годы  предусмотреть ассигнования на реализацию районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы».

4. Установить, что в ходе реализации районной долгосрочной целевой программы «По профилактике правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы» мероприятия и объёмы их финансирования подлежат корректировке с учётом возможностей средств бюджета Куйбышевского района.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по социальным вопросам Лунёву Л.Н.

Глава Куйбышевского района                                                                     В.Н. Лукьянчук

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Куйбышевского района

от 06.10.2010 № 277

##### ПАСПОРТ

##### РАЙОННОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В КУЙБЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2011-2014 ГОДЫ»

| Наименование Программы | Районная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | распоряжение Администрации Куйбышевского района Ростовской области от 11.08.2010 № 84 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений на 2011-2013 годы» |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация Куйбышевского района |
| Муниципальные заказчики Программы | Отдел образования Администрации Куйбышевского района; Отдел социальной защиты населения Администрации Куйбышевского района; |
| Разработчик Программы | Администрация Куйбышевского района |
| Основная цель Программы | Формирование эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений на территории Куйбышевского района |
| Основные задачи Программы | - дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних; - совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи; - воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; - стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах; - выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Куйбышевского района, формирование в Куйбышевском районе позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей; - вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций; - создание целостной системы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на 2011-2014 годы, включает четыре этапа: 1 этап – 2011 год; 2 этап – 2012 год; 3 этап – 2013 год; 4 этап – 2014 год |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий | - структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий: Паспорт районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы»; раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами; раздел II. Основные цели и задачи. Сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели; раздел III. Система программных мероприятий; раздел IV. Нормативное обеспечение; раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом её реализации; раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы; приложение № 1 к Программе. Целевые показатели районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы»; приложение № 2 к Программе. Перечень мероприятий по реализации районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы»; приложение № 3 к Программе. Распределение объемов финансирования районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы»; приложение № 4 к Программе. Распределение ассигнований по муниципальным заказчикам районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы»; приложение № 5 к Программе. План по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: - Организационные мероприятия. - Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности: - Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи; - Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов; - Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции; - Профилактика правонарушений в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства; - Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест лишения свободы; - Профилактика правонарушений на административных участках. - Информационное обеспечение деятельности субъектов профилактики через органы печати и радиовещания. |
| Исполнители и соисполнители Программы | - Администрация Куйбышевского района; - Отдел образования Администрации Куйбышевского района (далее ОО); - Образовательные учреждения района (далее ОУ); - Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Куйбышевского района; - Учреждения культуры; - Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района; - Отдел социальной защиты населения Администрации Куйбышевского района (далее ОСЗН); - Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная районная больница Куйбышевского района Ростовской области» (далее МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО») |
| Участники Программы | - филиал по Куйбышевскому району ФКУ УИИ ГУ ФСИН России по Ростовской области (по согласованию) (далее ГУ ФСИН РФ по РО); - ОГПН по Куйбышевскому району ГУ МЧС России по РО (по согласованию) (далее ГУ МЧС РФ по РО); - ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» (по согласованию); - Территориальный пункт в с. Куйбышево МО УФМС России по Ростовской области в поселке Матвеев Курган (по согласованию) (далее УФМС по РО); - ТОУ Роспотребнадзор в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском и Куйбышевском районах (по согласованию) (далее Роспотребнадзор); - Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Куйбышевского района (по согласованию) (далее ГКУ РО ЦЗН); - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ростовской области «Социальный реабилитационный центр Куйбышевского района» (по согласованию) (далее ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района»); - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Ростовской области (по согласованию) (далее МИ ФНС России № 1 по РО) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных на очередной финансовый год. Объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет: Всего в 2011-2014 годах – 147,5 тыс. рублей, В том числе по годам реализации: 2011 год – 29,0 тыс. рублей; 2012 год – 30,0 тыс. рублей; 2013 год – 53,5 тыс. рублей; 2014 год – 35,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – снижение количества зарегистрированных преступлений на 3,1 процент в 2011 году, на 3,1 процент в 2012 году, на 3,3 процента в 2013 году и на 3,5 процента в 2014 году (в сравнении с базовыми показателями 2009 года); - снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений на 1,2 процента в 2011 году, на 3,2 процента в 2012 году и на 3,5 процента в 2013 году, на 3,6 в 2014 году (в сравнении с базовыми показателями 2009 года); - снижение зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми в общем числе зарегистрированных преступлений на 0,5 процентов в 2011 году, на 1 процент в 2012 году, на 1,5 процента в 2013 году и на 1,6 процента в 2014 году (в сравнении с базовыми показателями 2009 года); - снижение зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения в общем числе зарегистрированных преступлений на 0,5 процентов в 2011 году, на 1 процент в 2012 году, на 1,5 процента в 2013 году и на 1,6 процента в 2014 году (в сравнении с базовыми показателями 2009 года). |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Куйбышевского района |

РАЗДЕЛ I.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В целях формирования на территории Куйбышевского района эффективной многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений, возникла необходимость разработки и принятия новой районной целевой программы профилактики правонарушений на 2011 – 2014 годы, которая позволит реализовать комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений.

В Куйбышевском районе ведется целенаправленная работа по повышению безопасности граждан. Значительные усилия предпринимаются по снижению уровня преступности, предупреждению террористической деятельности, проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений. Деятельность правоохранительных органов и Администрации Куйбышевского района по обеспечению общественного порядка и борьбы с преступностью позволила стабилизировать уровень безопасности населения в целом.

Начиная с 2008 года криминогенная обстановка в районе характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений (2008-226; 2009-199), в том числе тяжких и особо тяжких, краж, разбоев, грабежей (2008-30; 2009-26). Ведется целенаправленная работа по повышению уровня безопасности граждан, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пьянства и наркомании, предупреждению террористической деятельности и проявления экстремизма.

Несмотря на предпринимаемые меры, криминогенная обстановка в Куйбышевском районе остается сложной. Число зарегистрированных на территории района преступлений и правонарушений остается достаточно высоким – 775.

На различных профилактических учетах в ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» состоит 187 человека, в том числе 95 – осужденных к мере наказания не связанной с лишением свободы, 20 – освободившихся из мест лишения свободы, в отношении которых установлены ограничения в соответствии с законодательством РФ, 37 – освободившихся из мест лишения свободы, 12 – несовершеннолетних правонарушителей, 4 – систематически совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

В условиях экономического кризиса на криминальную обстановку в районе серьезное влияние оказывают преступления, совершенные лицами, не имеющими постоянного источника дохода.

Актуальной, несмотря на принимаемые меры, остается проблема борьбы с подростковой преступностью. В 2009 году, количество преступлений совершенных несовершеннолетними составило 22. Возбуждено уголовных дел в отношении 13 несовершеннолетних.  К уголовной ответственности привлечено 5 несовершеннолетних, из них 2 ранее совершали преступления, 2 совершили преступления в составе групп.

Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия эффективных мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних. В этой связи особое значение отводится профилактической работе, проводимой среди несовершеннолетних.

Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных правонарушений среди данной категории граждан.

Не в полной мере решены проблемы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, организации досуга и вторичной занятости несовершеннолетних «группы риска».

Сложившееся положение требует разработки и реализации, долгосрочных мер, направленных на решение задач повышения защищенности населения района, которая на современном этапе является одной из наиболее приоритетных. При этом проблемы безопасности населения Куйбышевского района должны решаться программными методами.

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью Программы является формирование эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории Куйбышевского района.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах;

выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие Куйбышевского района, формирование  позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей;

вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

создание целостной системы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов.

Реализация Программы рассчитана на 4-летний период, с 2011 по 2014 год, в течение которого предусматриваются:

создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, пьянством, алкоголизмом, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

вовлечение в систему предупреждения правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

интеграция существующих в Куйбышевском районе систем обеспечения безопасности и процессов управления ими;

повышение степени безопасности объектов социальной сферы, транспорта, дорожного движения;

создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах;

создание условий для совершенствования деятельности правоохранительных органов.

С целью определения эффективности реализации Программы следует использовать целевые показатели в конкретно измеряемой форме. При этом эффективность программы будет являться достаточной, если в результате выполнения программных мероприятий по итогам года показатели не превысили прогнозируемых значений, приложение № 1.

В качестве общих целевых показателей для оценки хода выполнения Программы целесообразно использовать следующие показатели:

- снижение количества зарегистрированных преступлений на 3,1 процента в 2011 году, на 3,1 процента в 2012 году, на 3,3 процента в 2013 году и  на 3,5 процента в 2014 году  (в сравнении с базовыми показателями 2009 года);

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений на 1,2 процента в 2011 году, на 3,2 процента в 2012 году, на 3,5 процента в 2013 году и на 3,6 процента в 2014 году  (в сравнении с базовыми показателями 2009 года);

- снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами ранее судимыми в общем числе зарегистрированных преступлений на 0,5 процентов в 2011 году, на 1 процент в 2012 году, на 1,5 процента в 2013 году и на 1,6 процента в 2014 году  (в сравнении с базовыми показателями 2009 года);

- снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения в общем числе зарегистрированных преступлений на 0,5 процентов в 2011 году, на 1 процент в 2012 году, 1,5 процента в 2013 году и на 1,6 процента в 2014 году  (в сравнении с базовыми показателями 2009 года).

РАЗДЕЛ III.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных  задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных  на очередной финансовый год.

Объем средств муниципального бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет всего  на 2011 – 2014 годы 147,5 тыс. рублей (на прочие расходы), в том числе по годам реализации:

2011 год –      29,0   тыс. рублей;

2012 год –      30,0   тыс. рублей;

2013 год –      53,5   тыс. рублей;

2014 год –      35,0   тыс. рублей

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации осуществляется согласно приложению № 3 к Программе.

Распределение ассигнований по муниципальным заказчикам Программы осуществляется согласно приложению № 4 к Программе.

- РАЗДЕЛ IV.

- НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения достижения целей реализации Программы не предусматриваются.

РАЗДЕЛ V.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ  И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализацию Программы предусматривается осуществлять по ее основным направлениям с учетом федерального и областного законодательства, а также нормативно-правовых актов, действующих на муниципальном уровне посредством исполнения мероприятий Программы.

Перечень основных направлений и мероприятий Программы содержится в приложении к настоящей Программе.

Координацию деятельности исполнителей по реализации программы и контроль над реализацией Программы осуществляет  Администрация Куйбышевского района.

Ежеквартально (за I-III кв. соответственно) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, межведомственная комиссия по профилактике правонарушений направляет отчет по установленной форме в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Куйбышевского района.

Ежегодно в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Куйбышевского района направляется отчет о ходе работ по Программе, а так же об эффективности использования финансовых средств.

РАЗДЕЛ VI.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью. Увеличится доля несовершеннолетних группы риска занимающегося физической культурой и спортом.

К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности Программы по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:

снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня преступности на улицах и в общественных местах;

создание дополнительных условий для вовлечения несовершеннолетних группы риска в работу кружков и спортивных секций.

Управляющий делами Администрации района                                    Г.Г. Гринченко

Приложение № 1 к районной долгосрочной целевой программе

«Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе

на 2011-2014 годы»

Целевые  показатели

районной долгосрочной целевой программы «Профилактика

правонарушений в Куйбышевском районе на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Базовый показатель 2009 года | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Снижение количества зарегистрированных преступлений в отношении базового показателя на территории района. | 199 единиц | снижение показателя на 3,1 процента по отношению к 2009 году | снижение показателя на 3,1 процента по отношению к 2009 году | снижение показателя на 3,3 процента по отношению к 2009 году | снижение показателя на 3,5 процента по отношению к 2009 году |
| 2. | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений. | 22 единиц | снижение показателя на 1,2 процента по отношению к 2009 году | снижение показателя на 3,2 процента по отношению к 2009 году | снижение показателя на 3,5 процента по отношению к 2009 году | снижение показателя на 3,6 процента по отношению к 2009 году |
| 3. | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами ранее судимыми в общем числе зарегистрированных преступлений. | 51 единиц | снижение показателя на 0,5 процентов по отношению к 2009 году | снижение показателя на 1 процент по отношению к 2009 году | снижение показателя на 1,5 процента по отношению к 2009 году | снижение показателя на 1,6 процента по отношению к 2009 году |
| 4. | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения в общем числе зарегистрированных преступлений. | 5 единиц | снижение показателя на 0,5 процентов по отношению к 2009 году | снижение показателя на 1 процент по отношению к 2009 году | снижение показателя на 1,5 процента по отношению к 2009 году | снижение показателя на 1,6 процента по отношению к 2009 году |

Приложение № 2 к районной долгосрочной целевой программе

«Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе

на 2011-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации районной долгосрочной целевой программы

«Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Источники финанси-рования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  | Срок выполнения по годам | Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение областных, федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  | постоянно | Администрация района | Повышение профессиональной компетенции участников Программы |
| 1.2 | Изучение причин, способствующих совершению правонарушений, доведение результатов анализа до заинтересованных органов по вопросам их компетенции |  | без финансирования |  |  |  |  |  |  | 1 раз в полугодие | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский», УИИ № 2 ГУ ФСИН России по РО, ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» | Снижение уровня правонарушений |
| Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Проведение межведомственных совещаний по проблемам профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности, правонарушений несовершеннолетних |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский», отдел образования Администрации района | Организация межведомствен-ного взаимодействия по профилактике правонарушений |
| 2.1.2 |  | Организация участия педагогических и социальных работников района в обучающих семинарах по проблемам безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимых областными структурами |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел образования Администрации района, ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» | Повышение профессиональной компетентности специалистов образовательных учреждений и социальных работников ГУРО СРЦ. |
| 2.1.3 |  | Организация музыкальных лекториев для учащихся образовательных учреждений района |  | районный бюджет | 28,2 | 28,2 |  |  |  | 2011 | Отдел образования Администрации района, образовательные учреждения | Повышение культурно-нравственного воспитания у учащихся |
| 2.1.4 |  | Организация введения выборной должности уполномоченных по правам ребенка в образовательных учреждениях района |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел образования Администрации района | Создание независимой системы защиты прав и законных интересов детей в образовательных учреждениях района |
| 2.1.5 |  | Организация обучения уполномоченных по правам ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Миллеровская, Крюковская, Русская и Кринично-Лугская средних общеобразовательных школах |  | районный бюджет | 0,8 | 0,8 |  |  |  | 2011 | Отдел образования Администрации района, образовательные учреждения | Специализированная подготовка школьных уполномоченных |
| 2.1.6 |  | Обеспечение организации досуга, занятости, спортивно-оздоровительных и других мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, в свободное от учебы время |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел образования Администрации района, отдел культуры молодежной политики, спорта и туризма Администрации района, ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» | Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних |
| 2.1.7 |  | Приобретение формы отрядам юных инспекторов движения муниципальному бюджетному образовательному учреждению Куйбышевская средняя общеобразовательная школа, муниципальному образовательному учреждению Кринично-Лугская средняя общеобразовательная школа и муниципальному образовательному учреждению Миллеровская средняя общеобразовательная школа в целях проведения профилактической работы по предупреждению нарушений несовершеннолетними правил дорожного движения и дорожно-транспортного травматизма детей |  | районный бюджет | 53,5 |  |  | 53,5 |  | 2013 | Отдел образования Администрации района, образовательные учреждения | Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних |
| 2.1.8 |  | Организация и проведение районного конкурса стихов среди обучающихся образовательных учреждений на тему: «Мое право» |  | районный бюджет | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 2012 | Отдел образования Администрации района, образовательные учреждения | Формирование у учащихся активной гражданской позиции |
| 2.1.9 |  | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, в работу кружков и секций на базе образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел образования Администрации района | Мониторинг профилактической деятельности образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
| 2.1.10 |  | Ведение банка данных семей, находящихся в социально опасном положении |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел образования Администрации района | Раннее выявление социально неблагополучных семей, анализ и прогнозирование работы по оказанию своевременной помощи семьям и несовершеннолетним |
| 2.1.11 |  | Ведение районного банка данных беспризорных, безнадзорных детей |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел социальной защиты населения Администрации района | Искоренение социального неблагополучие в среде несовершеннолетних |
| 2.1.12 |  | Проведение постоянных рейдов, молодежных патрулей по местам массового отдыха молодежи |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Администрация района, ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» | Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних |
| 2.1.13 |  | Проведение разъяснительной работы среди несовершеннолетних о целях и мерах государственной политики по снижению потребления алкоголя, пива и напитков, изготавливаемых на его основе |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района, отдел образования Администрации района, ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» | Снижение уровня несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки |
| 2.1.14 |  | Обновление информационно-методических стендов, уголков, стенгазет в образовательных учреждениях и досуговых учреждений по вопросам профилактики наркомании и правонарушений |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Образовательные учреждения района, учреждения культуры района, ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» | Повышение уровня просвещенности учащихся на правовые темы |
| 2.1.15 |  | Проведение фестивалей искусств, праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей, подростков и молодежи |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации района | Повышение эстетического воспитания учащихся |
| 2.1.16 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание. |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел образования Администрации района, образовательные учреждения, отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации района, ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» | Повышение нравственного воспитания учащихся |
| 2.1.17 |  | Организация подписки на журнал «Здоровье школьника» |  | районный бюджет | 37,0 | 0 | 27,0 | 0 | 10,0 | 2011-2014 | Образовательные учреждения района | Снижение уровня заболеваний среди учащихся |
| 2.1.18 |  | Проведение мероприятий по надзору за обеспечением требований пожарной безопасности в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы с родителями, педагогами, участие в родительских собраниях) |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ОГПН по Куйбышевскому району ГУ МЧС России по РО | Снижение уровня травматизма среди детей и подростков |
| 2.1.19 |  | Проведение просветительской работы в образовательных учреждениях, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения, распространения ВИЧ-инфекции в форме лекций, бесед, конференций. |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО», образовательные учреждения района, ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» | Снижение уровня правонарушений и заболеваний среди несовершеннолетних |
| 2.1.20 |  | Ежемесячно проводить рейды по выявлению безнадзорных, беспризорных несовершеннолетних, семей, находящихся в социально опасном положении и проведения профилактической работы с несовершеннолетними и семьями «группы риска» |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Администрация района, ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский», ОСЗН, отдел образования Администрации района, ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» | Снижение уровня безнадзорности беспризорности среди несовершеннолетних |
| 2.1.21 |  | Ежемесячно проводить адресные обходы мест проживания неблагополучных семей, в ходе которых проводить разъяснительную работу о соблюдении требований пожарной безопасности. |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ОГПН по Куйбышевскому району ГУ МЧС России по РО | Снижение уровня травматизма среди неблагополучных семей |
| 2.1.22 |  | Осуществление деятельности по пропаганде принципов рационального питания и здорового образа жизни путем проведения лекций, бесед среди детей, подростков, родительской общественности |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ТОУ Роспотребнадзор в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском и Куйбышевском районах | Снижение уровня заболеваний среди населения |
| 2.1.23 |  | Организация обучения специалистов школ района, проводящих профилактическую работу с несовершеннолетними |  | районный бюджет | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 2014 | Отдел образования Администрации района | Повышение профессиональной компетенции специалистов школ по проведению профилактической работы с учащимися |
| 2.1.24 |  | Организация музыкального лектория для старшеклассников |  | районный бюджет | 15,0 |  |  |  | 15,0 | 2014 | Отдел образования Администрации района | Повышение эстетического воспитания учащихся |
| 2.1.25 |  | Введение в штатное расписание школ района социальных педагогов (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская средняя общеобразовательная школа, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Крюковская средняя общеобразовательная школа, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кринично-Лугская средняя общеобразовательная школа ) |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2013 | Отдел образования Администрации района | Повышение профилактической работы с учащимися в образовательных учреждениях |
| 2.1.26 |  | Организация курсовой подготовки социальных педагогов |  | районный бюджет |  |  |  |  |  | 2013 | Отдел образования Администрации района | Повышение профессиональной компетенции социальных педагогов |
| 2.1.27 |  | Проведение районного конкурса семей «Папа, мама, я – спортивная семья!» |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2013-2014 | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации района | Профилактика социального неблагополучия семьи |
| 2.1.28 |  | Торжественный прием Главы Куйбышевского района семейных пар юбиляров, посвященный дню семьи, любви и верности |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2013-2014 | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации района | Поддержка семьи |
| 2.2. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский», Администрация района | Предупреждение возникновения террористических актов на территории района |
| 2.2.2 |  | Организация проведения бесед на базе средних учебных заведений района по предотвращению конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский», отдел образования Администрации района | Предупреждение конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве среди граждан района |
| 2.2.3 |  | Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Образовательные учреждения района, ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский», отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации района | Снижение уровня правонарушений среди несовершеннолет них |
| 2.2.4 |  | Осуществление комплекса мероприятий по выявлению и пресечению распространения литературы, аудио и видео материалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной расовой и религиозной вражды. |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» | Предупреждение разжигания национальной расовой и религиозной вражды |
| 2.3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский», территориальный пункт в с. Куйбышево МО УФМС России по Ростовской области в поселке Матвеев Курган | Снижение уровня правонарушений среди граждан района |
| 2.3.2 |  | Подготовка предложения по упорядочению и легализации участия в трудовой деятельности на территории Куйбышевского района иностранных граждан и лиц без гражданства |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | территориальный пункт в с. Куйбышево МО УФМС России по Ростовской области в поселке Матвеев Курган, ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский», ГКУ РО ЦЗН | Снижение уровня правонарушений среди иностранных граждан и лиц без гражданства |
| 2.4. Профилактика правонарушений в сфере потребительского рынка товаров и услуг и исполнения административного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Обеспечение работы телефона «Горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района, ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» | Своевременное выявление нарушение прав потребителей |
| 2.4.2 |  | Проведение семинаров, совещаний по профилактике правонарушений в сфере потребительского рынка товаров и услуг |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района, ТОУ Роспотребнадзор в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском и Куйбышевском районах | Снижение уровня правонарушений в сфере потребительского рынка товаров и услуг |
| 2.4.3 |  | Организация и проведение проверок мест возможной несанкционированной торговли на предмет выявления нарушений законодательства РФ в сфере оборота алкогольной продукции и защиты интеллектуальной собственности, фактов незаконного предпринимательства |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский», отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации района, МИ ФНС № 1 по РО | Снижение уровня правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции |
| 2.5. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления и ГКУ РО ЦЗН Куйбышевского района о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» | Снижение уровня рецидивной преступности |
| 2.5.2 |  | Направление лиц, освободившихся из мест лишения свободы в ГКУ РО ЦЗН Куйбышевского района с целью их трудоустройства |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» | Снижение уровня рецидивной преступности |
| 2.5.3 |  | Организация трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ГКУ РО Центр занятости населения Куйбышевского района | Снижение уровня рецидивной преступности |
| 2.5.4 |  | Организация профориентационной работы среди лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ГКУ РО Центр занятости населения Куйбышевского района | Снижение уровня рецидивной преступности |
| 2.6. Профилактика правонарушений на административных участках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Подготовка и обнародование годового доклада о состоянии оперативной обстановки, состояния преступности на территории Куйбышевского района |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 декабрь | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» | Снижение уровня преступности в районе |
| 2.6.2 |  | Организация проведения отчетов по результатам профилактической работы участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами, организаций |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 ежеквартально | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» | Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам |
| 3. Информационное обеспечение деятельности субъектов профилактики, в том числе через органы печати и радиовещания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Освещение в средствах массовой информации проблемы табакокурения и алкоголизма. |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО», отдел экономического развития, торговли и бытовых услуг Администрации района, ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» | Снижение количества граждан употребляющих алкогольную продукцию табачные изделия |
| 3.2 |  | Информирование населения района о заболеваниях, развивающихся в результате злоупотребления алкогольной продукции и табакокурения. |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО», ТОУ Роспотребнадзор в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском и Куйбышевском районах | Снижение количества граждан употребляющих алкогольную продукцию табачные изделия |
| 3.3 |  | Организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по проблемам профилактики правонарушений. |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | Администрация района, ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района», ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «М-Курганский» | Снижение уровня правонарушений среди граждан района |
| 3.4. |  | Информирование потребителей по вопросам защиты их прав через средства массовой информации. |  | без финанси-рования |  |  |  |  |  | 2011-2014 | ТОУ Роспотребнадзор в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском и Куйбышевском районах | Снижение уровня правонарушений в сфере потребительского рынка товаров и услуг |
| 3.5 |  | Освещение в средствах массовой информации вопросов профилактической направленности |  | без финансирования |  |  |  |  |  | 2012-2014 | ОП (дислокация с. Куйбышево) МО МВД России «Матвеево-Курганский» |  |
|  |  | Итого: |  |  | 147,5 | 29,0 | 30,0 | 53,5 | 35,0 |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  | районный бюджет | 147,5 | 29,0 | 30,0 | 53,5 | 35,0 |  |  |  |

Приложение № 3 к районной долгосрочной целевой программе

«Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе

на 2011-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

объемов финансирования районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011 – 2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование источников финансирования, направлений расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Районный бюджет всего, в том числе: | 147,5 | 29,0 | 30,0 | 53,5 | 35,0 |
|  | прочие расходы | 147,5 | 29,0 | 30,0 | 53,5 | 35,0 |

Управляющий делами                                                                                                                                                  Г.Г. Гринченко

Приложение № 4 к районной долгосрочной целевой программе

«Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе

На 2011-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ассигнований по государственным заказчикам районной долгосрочной

целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе

на 2011 – 2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование источников финансирования, направлений расходов | Распределение ассигнований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Отдел образования Куйбышевского района |  |  |  |  |  |
| 1. | Районный бюджет, всего в том числе: | 147,5 | 29,0 | 30,0 | 53,5 | 35,0 |
|  | прочие расходы | 147,5 | 29,0 | 30,0 | 53,5 | 35,0 |

Управляющий делами                                                                                                                                                  Г.Г. Гринченко

Приложение № 5

к районной долгосрочной целевой программе 
«Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы»

ПЛАН

по привлечению средств областного

бюджета на реализацию мероприятий Программы

Привлечение средств областного бюджета на реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011-2014 годы» планируется в рамках действующих областных целевых программ.

Управляющий делами Администрации района                                                                                                   Г.Г. Гринченко

- Приложение № 2

к постановлению Администрации Куйбышевского района от 06.10.2010 № 277

МЕТОДИКА

оценки эффективности районной долгосрочной целевой

программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе

на 2011 – 2014 годы»

- I. Общие положения

Методика оценки районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Куйбышевском районе на 2011 – 2014 годы» (далее – методика, Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 09.04.2009 № 95 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ». Методика ориентирована на повышение эффективности использования ресурсов, направляемых на финансирование мероприятий по стабилизации и создании предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах в Куйбышевском районе.

- II. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая две группы показателей, характеризующих эффективность Программы.

I группа показателей – ключевые показатели;

II группа показателей – бюджетная эффективность Программы.

2.2. I-я группа показателей – ключевые показатели.

2.2.1. Снижение количества зарегистрированных преступлений в сравнении с базовыми показателями 2009 года (процентов).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

Кзбаз - Кзотч

П1 = ------------------ х 100, где:

Кзбаз

П1 – снижение количества зарегистрированных преступлений;

Кзбаз – количество зарегистрированных преступлений в базовый период;

Кзотч – количество зарегистрированных преступлений в отчетный период.

2.2.2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений в сравнении с базовыми показателями 2009 года (процентов).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

Кзбаз - Кзотч

П2 = ------------------ х 100, где:

Кзбаз

П2 – снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений;

Кзбаз – количество зарегистрированных преступлений в базовый период;

Кзотч – количество зарегистрированных преступлений в отчетный период.

2.2.3. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных преступлений в сравнении с базовыми показателями 2009 года (процентов).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

Кзбаз - Кзотч

П3 = ------------------ х 100, где:

Кзбаз

П3 – снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных преступлений;

Кзбаз – количество зарегистрированных преступлений в базовый период;

Кзотч – количество зарегистрированных преступлений в отчетный период.

2.2.4. Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений в сравнении с базовыми показателями 2009 года (процентов).

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

Кзбаз - Кзотч

П4 = ------------------ х 100, где

Кзбаз

П4 – снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений;

Кзбаз – количество зарегистрированных преступлений в базовый период;

Кзотч – количество зарегистрированных преступлений в отчетный период.

2.3. II группа показателей – бюджетная эффективность Программы.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Фф

Эбюд = ------ х 100, где:

Фп

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

2.4. Оценка эффективности Программы производится ее разработчиком, Администрацией Куйбышевского района, по завершению срока реализации Программы и за период с 2011 по 2014 год включительно. Результаты Программы представляются в отдел экономического развития, торговли и бытового обслуживания Администрации Куйбышевского района одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.

Управляющий делами Администрации

Куйбышевского района                                                            А.С. Чернышов