РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО района

Постановление

19.02.2014 № 94 с. Куйбышево

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Куйбышевский район Ростовской области на 2012-2015 годы» за 2012-2013 годы В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 10.01.2012 №04 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет   о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Куйбышевский район Ростовской области на 2012-2015 годы» за 2012-2013 год согласно приложению №1.

2.Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по экономике и социальным вопросам Смаглюкову Г.А.

Глава Куйбышевского района                                           А.С.Криворотов

Постановление вносит:

отдел экономического развития, торговли

и бытового обслуживания Администрации района

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Куйбышевского района

от 19.02.2014 №94

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Куйбышевский район Ростовской области

на 2012-2015 годы» за 2012-2013 годы

Раздел I. Основные результаты

Основными целями районной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Куйбышевский район Ростовской области на 2012-2015 год» являются:

-повышение уровня и качества жизни населения  Куйбышевского района  Ростовской области;

-обеспечение взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления посредством развития государственно-частного партнерства;

-повышение инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов. Достижение  целей  должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в экономику, что требует качественного улучшения инвестиционного климата района.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:

-создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Куйбышевского района  Ростовской области;

-создание территориально-пространственной и инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов;

-развитие инвестиционной деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований;

-формирование  благоприятного инвестиционного имиджа.

В  соответствии  с поставленными задачами предполагается достижение целевых  показателей Программы:

- увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (по сравнению с предыдущим годом);

-увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах.

Срок реализации Программы 2012-2015 годы. Общий объем финансирования программы составил 490,0 тысяч рублей средств  бюджета района.    Но, в связи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации и прекращением действия районных долгосрочных целевых программ, Программа завершила свое действие в 2013 году. В 2012-2013 годах на реализацию программы было выделено 430 тыс. рублей средств бюджета района и осуществлялись программные мероприятия по шести разделам:

1. Создание  благоприятной  для инвестиций  административной среды на территории Куйбышевского района Ростовской области.

В рамках раздела проводились следующие мероприятия:

- разработка  стратегии  социально-экономического развития Куйбышевского района Ростовской области на период до 2020 года;

- осуществление  работы  Совета по  инвестициям при Главе  Куйбышевского района;

-организация сопровождения и мониторинг  инвестиционных  проектов,  имеющих социально-экономическое значение для развития Куйбышевского района.

По данному разделу мероприятия выполнены в полном объеме. На разработку стратегии социально-экономического развития направлено 400,0 тысяч рублей. Стратегия была разработана в 2012 году Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и утверждена решением Собрания депутатов Куйбышевского района от 24.08.2012 №34. Бюджетные средства освоены в полном объёме.

С целью привлечения и эффективного использования государственных и частных инвестиций постановлением Администрации Куйбышевского района от 04.05.2012 года №122 создан  Совет по инвестициям при Главе Куйбышевского района. В отчетном периоде  проведено 8 заседаний Совета по инвестициям, на которых рассматривались вопросы о ходе работ по реконструкции водопроводных сетей с.Русское, реконструкции универсального рынка ООО «Миус-Универсал», капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги с.Новиковка-х.Карташево-х.Кринично-Лугский, капитальному ремонту ограждения санитарных зон насосных станций х.Свободный и х.Берестовский Куйбышевского сельского поселения, капитальному ремонту сельского Дома культуры в х.Новая Надежда Кринично-Лугского сельского поселения, о формировании земельного участка, предназначенного для разработки полезных ископаемых, о ходе работ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с целевыми программами, о разработке Генеральных планов поселений, выборочному капитальному ремонту водопроводных сетей в с.Лысогорка, ремонту котельных и внутренних систем отопления в учреждениях Куйбышевского района, о выполнении плана ввода жилья в районе.

В течение 2012-2013 годов на территории района реализовались инвестиционные проекты по реконструкции здания бывшего кинотеатра под многофункциональное здание торгового центра стоимостью 7,0 млн. рублей, по реконструкции объекта капитального строительства нежилого здания ООО «Инфотех» стоимостью 6,0 млн.рублей, строительству магазина в с.Куйбышево ИП Рыбалко А.А. стоимостью 4,5 млн.рублей, строительству  комплекса по первичной очистке зерна ЗАВ-25 ООО КХ «Возрождение» с.Миллерово стоимостью 0,5 млн.рублей, реконструкции магазина с увеличением общей площади ИП Мирошниченко Л.К. в с.Каменно Тузловка стоимостью 0,5 млн.рублей,  строительству магазина  ИП Жуковой А.В. в х.Крюково стоимостью 0,4 млн.рублей.

Для Куйбышевского района проекты имеют социальное значение и специалистами Администрации района и сельских поселений регулярно проводился мониторинг их реализации. Объекты введены в строй и осуществляют свою деятельность.

2. Проведение работ в части территориально-пространственного развития инвестиционного потенциала Куйбышевского района в рамках разработки документов территориального планирования

Раздел включает три мероприятия:

- утверждение схемы территориального планирования Куйбышевского района;

- утверждение Генеральных планов сельских поселений Куйбышевского района;

- утверждение правил землепользования и застройки сельских поселений.

По данному разделу мероприятия  выполнены  в полном объеме. Решением Собрания депутатов Куйбышевского района от 28.11.2012 №51 «Об утверждении схемы территориального планирования Куйбышевского района Ростовской области»  схема утверждена.

Генеральные планы сельских поселений прошли согласование в Минстрое РО и в декабре 2012 года решениями  Собраний депутатов  сельских поселений Генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений утверждены.

3. Создание  территориально-пространственной  и  инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.

В разделе одно мероприятие, это:

- формирование  и актуализация  банка данных инвестиционных площадок.

На территории района были определены и предлагаются инвесторам  4 инвестиционные площадки - инвестиционная площадка производственно-складского направления площадью 5,8га, инвестиционная площадка туристическо-рекреационного назначения площадью 3,7га и две инвестиционные площадки для сельскохозяйственного производства площадью 5,96га и 15,82га. Информация об инвестиционных площадках размещена на официальном сайте Администрации района и сайте Агентства инвестиционного развития Ростовской области. Из четырех предлагаемых инвестиционных площадок, площадка производственно-складского направления включена в перечень перспективных инвестиционных площадок Ростовской области, перечень которых размещен на официальном сайте Администрации Ростовской области.  В целях привлечения инвесторов и решения вопросов стимулирования инвестиционной деятельности и создания благоприятных условий и реализации мер, необходимых для повышения инвестиционной привлекательности района в апреле 2012 года Администрацией района заключено соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности с консалтинговой компанией ООО «МауэрИнвест». Основной целью соглашения является создание благоприятных политических, экономических и правовых условий, создание условий для активизации и развития инвестиционной деятельности в нашем районе. Информация об инвестиционных площадках находится в базе консалтинговой компании. С целью подбора потенциальных инвесторов информация по всем инвестиционным площадкам направлена в Министерство экономического развития Ростовской области, по инвестиционным площадкам для сельскохозяйственного производства в Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Мероприятие выполнено.

4. Формирование экономических  механизмов привлечения и поддержки инвестиций.

В раздел включено мероприятие по подготовке презентационных материалов, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа. На финансирование данного мероприятия Программой  предусмотрено 30,0 тысяч рублей. В рамках мероприятия  разработаны и изданы Инвестиционные паспорта Куйбышевского района 2012 и 2013 года. Паспорта были представлены на бизнес-форумах,  состоявшихся в г.Ростове-на-Дону в 2012 и 2013 годах, и распространены. Мероприятие выполнено, бюджетные средства освоены в полном объёме.

5. Развитие  инвестиционной  деятельности  муниципальных  образований.

Включает мероприятие по формированию  и ведению  базы данных по инвестиционным площадкам и реестра инвестиционных проектов муниципального образования.

Сформированы паспорта 4 инвестиционных площадок, находящихся на территории района. С целью привлечения инвесторов паспорта инвестиционных площадок размещены на сайтах Агентства инвестиционного развития Ростовской области и Администрации Куйбышевского района. В соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере инвестиционной деятельности с консалтинговой компанией ООО «МауэрИнвест», паспорта инвестиционных площадок находятся в базе консалтинговой компании.

В целях подбора  потенциальных инвесторов паспорта  направлены в Министерство экономического развития Ростовской области, паспорта под сельскохозяйственные объекты - в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Сформирован реестр инвестиционных проектов Куйбышевского района, в соответствие  с которым проводится мониторинг реализации проектов. Мероприятие выполнено.

6.Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа.

В разделе определено два мероприятия:

-освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Куйбышевском районе в средствах массовой информации;

-участие в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах и семинарах, организация стендов Куйбышевского района в рамках ярмарочно-выставочных мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района.

Информация по инвестиционной деятельности района регулярно размещается на  сайте Администрации Куйбышевского района в разделе «Инвестиции», в октябре 2012 года опубликована в газете «Деловой Миус» (ДМ №41 от 18.10.2012г.), на бизнес-форуме – 2012, на бизнес-форуме – 2013, проходивших в г.Ростове-на-Дону  представлялись Инвестиционные паспорта Куйбышевского района, на бизнес-форуме – 2012 на стенде Куйбышевского района размещалась информация по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам, реализуемым на территории района. В июне 2013 года принималось участие в межрегиональной конференции «Улучшение регионального инвестиционного климата: новые стандарты и технологии взаимодействия бизнеса и власти», в сентябре 2013 года - в семинаре-совещании по государственно-частному партнерству в Ростовской области с участием федеральных министерств и ведомств.

Все мероприятия Программы в 2012-2013 годах исполнены в полном объеме.

Раздел II. Меры по реализации Программы

Районная долгосрочная целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Куйбышевский район Ростовской области на 2012-2015 годы» была утверждена постановлением Администрации Куйбышевского района от 30.11.2011г. №492 в общем объеме 1200 тысяч рублей. Постановлениями Администрации Куйбышевского района от 04.04.2012 №33 и от 29.09.2012 №392 в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского района  от 22.12.2011 года «О бюджете Куйбышевского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и целях приведения Программы в соответствие с нормативной и правовой базой  были внесены изменения и общее финансирование программы на конец отчетного периода составило 490,0 тысяч рублей средств районного бюджета, в том числе в 2012 году - 400,0 тысяч рублей, в 2013 году – 30,0 тысяч рублей. Мероприятия Программы софинансирования средств областного бюджета не предусматривают. В целях реализации распоряжения Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 №39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» постановлением Администрации Куйбышевского района  от 27.08.2013 №493 внесены изменения и откорректированы целевые показатели и показатели эффективности от реализации программы. Отчет о реализации Программы отражен в приложении 1 к отчету.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы  проводится по  критерию  «Социально-экономический эффект» от реализации Программы: рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.

В 2012 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 8727,8 рулей. Реализация программы  в 2012 году позволила  достичь запланированных результатов по данному показателю.

В то же время оценка эффективности реализации программы  в 2013 году по показателям «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека по сравнению с предыдущим годом» (8752,4 руб., отклонение - 8,76%)  и «Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах» (156,96 млн.рублей, отклонение - 11,68%) дала отрицательный результат. По данным показателям достичь запланированных результатов не удалось в связи в уменьшением инвестиционных вложений за счет собственных средств крупными и средними предприятиями (10,9%), снижением объёма бюджетных средств (72,0%), снижением инвестиционной активности субъектами малого предпринимательства (46,8%).

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в приложении 2 к отчёту.

Приложение №1 к Отчету о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программы

«Создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в Куйбышевский район

Ростовской области на 2012-2015 годы»

ОТЧЕТ
о реализации  районной долгосрочной целевой программы  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Куйбышевском районе Ростовской области на 2012-2015 годы» за период реализации 2012-2013 годы

(по состоянию на «01» января 2014 года)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012-2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2012-2013 годы |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосво-ения (по источни-кам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федераль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 490,0 | - | - | 490,0 | - | 430,0 | - | - | 430,0 | - | 430,0 | - | - | 430,0 | - | - |
| 1. | Разработка стратегии социально-экономического развития Куйбышевского района Ростовской области на период до 2020 года» | 400,0 | - | - | 400,0 | 0 | 400,0 | - | - | 400,0 | 0 | 400,0 | - | - | 400,0 | - | - |
| 2. | Подготовка презентационных материалов, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |

Приложение №2 к Отчету о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программы

«Создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в Куйбышевский район

Ростовской области на 2012-2015 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Куйбышевский район Ростовской области на 2012-2015 годы»

за период реализации 2012-2013 финансовые годы

| №пп | Наименование показателей результативности | Ед . изм | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализа-ции программы | 2 год реализа-ции программы | 3 год реализа-ции программы | 4 год реализа-ции программы | 1 год реализа-ции программ мы | Откло-нение от плано- вого значе-ния , % | 2 год реализа-ции программы | Отклоне- ние от планово го значения % | 3 год реализа-ции программы | Откло-нение от плано-вого значе-ния , % | 4 год реализа-ции програм-мы | Отклоне- ние от планово-го значения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по сравнению с предыдущим годом | руб. | 8727,8 | 9593,1 | 12392,4 | 20777,6 | 8727,8 | - | 8752,4* | -8,76 |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах | млн. руб. | 167,38 | 177,71 | 295,25 | 399,78 | 167,38 | - | 156,96* | -11,68 |  |  |  |  |

*- предварительные данные

Управляющий делами Администрации района                        Г.Г.Гринченко