3

Приложение к постановлению Администрации Куйбышевского района от 25.02.2014 № 113

Отчет

о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программе «Доступная среда

на 2011-2014 годы» за 2011-2013 годы

I. Основные результаты районной долгосрочной Программы.

Основная цель  районной долгосрочной целевой Программы «Доступная среда па 2011 – 2014 годы» - это формирование к 2014 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Основные задачи для достижения цели Программы являются:

- объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- паспортизация объектов;

- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- обеспечение доступности реабилитационных услуг.

Реализация программы рассчитана на период с 2011 по 2014 год. Объем финансирования составляет 195,0 тысяч рублей.

Средства областного бюджета не предусматриваются.

С 01.01.2014 года районная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2014 годы» прекратила свое действие.

Таким образом, объем финансирования с 2011 по 2013 годы составляет 125,0 тысяч рублей.

Программой было предусмотрено 6 разделов, которые включают 14 мероприятий.

1. Организационные мероприятия.

1.1. Организация ежегодных встреч Главы Куйбышевского района с председателем общественной организации инвалидов.

За период с 2011по 2013 годы было организовано 6 встреч Главы района с Председателем общественной организации инвалидов.

1.2. Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, размещение объявлений).

В течение 2011-2013 годов регулярно размещалась и обновлялась информация на стендах ОСЗН и сельских поселениях района в разделе «Социальная помощь людям с ограниченными возможностями» на следующие темы: «Образование для инвалидов «ФГОУ СПО Новочеркасский технологический техникум-интернат», ГБООРУ «Ессентукское профессиональное училище – центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», о мерах социальной поддержки гражданам с ограниченными возможностями.

1.3. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности.

В 2012 году была проведена отчетная конференция, на которой был избран председатель общественной организации инвалидов

За период с 2011 по 2013 год проведено 4 заседания клуба «Данко», участниками которого являются люди с ограниченными возможностями.

Организовано 4 встречи участников общественной организации инвалидов с Главой Куйбышевского района, главным врачом МБУ «ЦРБ Куйбышевского района Ростовской области», на которых освещались проблемы инвалидов и инвалидности.

Ежегодно проводятся выставки творчества инвалидов.

Председатель ВОИ Куйбышевского района принимал участие в поздравлениях с юбилеями людей с ограниченными возможностями.

За период с 2011 по 2013 год прошла акция «Поможем людям, попавшим в беду», цель которой была в оказании материальной помощи инвалидам.

Совместно с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних  было организовано проведение Новогодних праздников. В праздничных мероприятиях принимали участие 30 детей инвалидов.

Регулярно, два раза в неделю проводятся встречи с инвалидами, на которых граждане с ограниченными возможностями  задают проблемные вопросы.

Был проведен тематический вечер «Возьмемся за руки, друзья», на котором более 50 инвалидов наградили благодарственными письмами, грамотами.

1.4. Актуализация банка данных инвалидов

В отдел социальной защиты за весь период реализации программы  обратилось 839 инвалидов, которым было оказано содействие в реализации индивидуальных программ реабилитации.

1.5. Организация мероприятий в рамках декады инвалидов.

За период реализации программы с 2011 по 2013 год в рамках декады инвалидов проходили тематические вечера и встречи с инвалидами, спартакиады: «Преодоление», «Берег надежды». Районным домом культуры подготовлены и проведены концертные программы «Мне через сердце виден мир», «Рябиновый бал», также, посвященные декаде инвалидов.

Для детей с ограниченными возможностями в детской юношеской спортивной школе проводились спортивные мероприятия, спортивные мероприятия по шашкам и шахматам.

1.6. Проведение районных спортивных мероприятий среди семей-детей инвалидов.

За период с 2011 по 2013 год было проведено 3 спортивных мероприятий  среди  семей детей – инвалидов «Папа, мама я – спортивная семья», «Веселые старты» с вручением грамот и призов за активное участие. После проведения конкурса для участников соревнования был организован сладкий стол.

1.7. Мониторинг детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

В отделе образования сформирован банк детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях Куйбышевского района. На 1 января 2014 года количество детей-инвалидов составляет 39 человек.

Ежеквартально информация о количестве детей-инвалидов, обучающихся в образовательных учреждениях, предоставляется в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области.

Учреждением здравоохранения проводится своевременное выявление детей, имеющие ограниченные возможности по видам заболеваний. Дети обследуются и направляются в Детскую Областную Клиническую Больницу для лечения, нуждающиеся, в количестве девяти человек, прошли санаторно-курортное лечение. В соответствии с ФЗ дети получают бесплатные лекарственные препараты.

2. Формирование доступной среды для инвалидов.

2.1. Организация проверок для соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями ОСЗН и общественной организацией инвалидов.

Ежегодно проводились совместные проверки с отделом по муниципальному  хозяйству и представителями общественной организации инвалидов для соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы. За 2011-2013 годы проведено 17 проверок. По результатам проверок составлены акты обследования, в которых собственникам учреждений даны рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

2.2. Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной инфраструктуры, с целью их модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов.

В течение трех лет сформировано 13 паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры, с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для  маломобильных групп населения.

2.3. Анализ деятельности образовательных учреждений по вопросам предоставления адекватных форм обучения детям-инвалидам, в зависимости от состояния здоровья.

Ежеквартально в Министерство общего и профессионального образования Ростовской области предоставляется информация о  реализации индивидуальных программ реабилитации детям-инвалидам.

Проведен анализ и подготовлена информация об организации в общеобразовательных учреждениях Куйбышевского района индивидуального обучения на дому. На 2012-2013 учебный год количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, составляет 4 человека. Ведется постоянное динамическое наблюдение за детьми с ограниченными возможностями.

3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

3.1. Оснащение автоинформатором здания поликлиники центральной районной больницы.

В третьем квартале 2013 года в здании поликлиники центральной районной больницы установлен автоинформатор. Сумма освоенных бюджетных средств составила 49,7 тысяч рублей.

3.2. Изготовление пандусов для образовательных учреждений.

В 2013 году в МБОУ Куйбышевской СОШ установлен пандус на сумму 45,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

3.3.  Изготовление пандусов для учреждений здравоохранения.

В 2013 году здания центральной районной больницы оснащены пандусами на сумму 30,3 тысяч рублей.

4. Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов.

4.1. С января 2011 года в Центре дистанционного образования детей-инвалидов на базе санаторной школы-интерната № 28 г. Ростова/Дону по дистанционной форме обучаются 2 ребенка-инвалида, проживающие в          селе Куйбышево: 1 ребенок в 10 классе, 1 ребенок в 11 классе.

II. Меры по реализации программы

Районная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2014 годы» была утверждена постановлением Администрации Куйбышевского района от 17.03.2011 № 93 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014».

С 2011 по 2013 год в программу 7 раз вносились изменения с целью продления срока реализации программы, корректировки финансирования отдельных мероприятий и необходимостью корректировки целевых индикаторов и показателей.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий  отражен в приложении № 1.

III. Оценка эффективности реализации.

Эффективность реализации по степени достижения индикаторов:

- В целях достижения целевого показателя «количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены автоинформаторами» одно учреждение здравоохранения обеспечено автоинформатором, что соответствует 100% планового показателя.

- Из 7 учреждений культуры, 7 объектов обеспечивают доступность для инвалидов, что соответствует 100% исполнению данного целевого показателя.

- Из 17 образовательных учреждений, к концу 2013 года 10 объектов обеспечивают доступность, что соответствует плановому целевому показателю 57 %.

4)  2 ребенка инвалида, получают образование на дому с применением дистанционных форм обучения, что соответствует 100% планового показателя.

Таким образом, рассчитанный показатель эффективности реализации программы на конец 2013 года составляет 100%.

Эффективность реализации бюджетных средств за 2011 - 2013 года:

125,0

- 100 %=--------------*100

125,0

Эффективность реализации бюджетных средств за 2011-2013 года составляет 100%.

Управляющий делами                                                              Г.Г. Гринченко

Приложение №1

Согласовано:

Заведующий финансовым отделом _____________ И.Л. Масалова

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Доступная среда на 2011-2014годы» за 2011-2013 годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на весь период реализации программы |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федераль-ный бюд-жет* | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 70,0 с 01.01.2014 года программа прекратила свое действие |

|  | Приложение №2 к отчету о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Доступная |
| --- | --- |
|  | среда на 2011-2014 годы» за 2011-2013 годы |

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы

за период реализации с 2011 по 2013 год.

| № п / п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, Предусмотренные Программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год реали- зации Прог- раммы | 2012 год реали-зации Прог-раммы | 2013 год реали-зации Прог-раммы | 2014 год реали-зации Прог-раммы | 2011 год реали-зации Прог-раммы | Отклоне- ние от планового значения (+/-) | 2012 год реали-зации Прог-раммы | Отклоне- ние от планового значения (+/-) | 2013 год реали-зации Прог-раммы | Отклоне- ние от планового значения (+/-) | 2014 год реали-зации Прог-раммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество учреждений здравоохранения, которые будут оснащены автоинформаторами | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | с 01.01.2014 года програ-мма пре-крати-ла свое дейст-вие |
| 2 | Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве районных учреждений культуры (библиотек, районного дома культуры, сельских клубов, детской школы искусств) | процентов | 35,0 | 62,0 | 100,0 | 100,0 | 35,5 | - | 100,0 | +38,0 | 100,0 | - | с 01.01.2014 года програ-мма пре-крати-ла свое дейст-вие |
| 3 | Удельный вес образовательных учреждений, обеспечивающих физическую доступность инвалидов, в общем количестве районных образовательных учреждений | процентов | 0 | 28,6 | 57,0 | 100,0 | 0 | - | 62,5 | +33,9 | 57,0 | - | с 01.01.2014 года програ-мма пре-крати-ла свое дейст-вие |
| 4 | Количество детей-инвалидов, получающих образование на дому с применением дистанционных форм обучения | единиц | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | -1 | 2 | - | с 01.01. 2014 года програ-мма пре-кратила свое действие |