РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО района

Постановление

19.02.2014 № 99 с. Куйбышево

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 годы» за 2012-2013 годы В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 10.01.2012 № 04 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет   о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды  в Куйбышевском районе  на 2012-2015 годы» за 2012-2013 год согласно приложению.

2.Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов  Дадукина А.С.

И.о. Главы Администрации

Куйбышевского района                                                               В.П. Гринченко

Приложение

к постановлению Администрации

Куйбышевского района

от  19.02.2014  № 99

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды  в Куйбышевском районе

на 2012-2015 годы» за 2012-2013 годы

Раздел I. Основные результаты

Основными целями районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 год» являются:

- улучшение экологической обстановки в  Куйбышевском районе;

- повышение защищенности окружающей среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека;

- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности субъектами;

- формирование экологической культуры населения Куйбышевского района.

Достижение  целей  должно быть обеспечено за счет решения проблем экологии, что требует качественного улучшения экологического климата района.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных задач:

- уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов за счет увеличения охвата населения договорными формами на сбор и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) до 70 %;

- сокращение количества бесхозяйных ГТС путем их принятия в муниципальную собственность;

- увеличение к 2015 году площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений в населенных пунктах района до 10 гектаров.

В  соответствии  с поставленными задачами предполагается достижение целевых  показателей Программы:

1. Обеспечение экологической безопасности на территории Куйбышевского района, в том числе:

снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

2. Оценка состояния окружающей среды с целью принятия своевременных управленческих решений;

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3.Повышение эффективности охраны водных объектов, защищенности от негативного воздействия вод.

4.Обеспечение сохранения зеленых насаждений Куйбышевского района, их охрана и защита, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства.

5.Организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Срок реализации Программы 2012-2015 годы. Общий объем финансирования программы составил 3656,7  тысяч рублей, в том числе областного бюджета 3359,3 тысяч рублей, из средств  бюджета района – 297,4 тысяч рублей. В 2012 году  на реализацию программы было выделено  300,0 тыс. рублей средств бюджета области и 67,7 тыс. рублей из средств бюджета района, в 2013 году  на реализацию программы было выделено  409,3 тыс. рублей средств бюджета области и 58,4 тыс. рублей из средств бюджета района  и осуществлялись  программные мероприятия по пяти разделам:

1.1. Охрана атмосферного воздуха на территории

Куйбышевского района

В рамках раздела проводились следующие мероприятия:

- проведение совещаний с руководителями всех форм собственности по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности;

В 2012 году проведено 6 совещаний, в 2013 году проведено 5 совещаний с руководителями всех форм собственности по согласованию действий  и последовательности мероприятий в случае выявлении выжигания сухой растительности. В связи с пожароопасными периодами 2012- 2013 года организованы мероприятия по недопущению выжигания сухой растительности.

- выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение четырех человек к административной ответственности;

- информирование населения  через средства массовой информации.

Информация по недопущению выжигания сухой растительности на территории   Куйбышевского    района  постоянно  освещалась в  радиогазете села Куйбышево (12 информационных листов в 2012 году, 13 информационных листов в 2013 году), выпущено 4 листовки в количестве 50 экземпляров в 2012 году и 8 листовок в количестве 40 экземпляров для размещения в населенных пунктах района в  2013 году.

По данному разделу мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование не предусмотрено.

1. 2. Охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения

Раздел включает три   мероприятия:

- организация рейдов по охране нерестующих рыб и пресечению незаконной реализации рыбы и раков, а также орудий лова запрещенных к использованию в водоемах.

Проведено 3 рейда в 2012 году и 2 рейда в 2013 году по охране нерестующих рыб  и  пресечению незаконной реализации рыбы и раков, а также орудий лова запрещенных к использованию в водоемах. Нарушений природоохранного законодательства не выявлено.

По данному разделу мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование не предусмотрено.

- проведение работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных и принятию бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность района.

По данному разделу мероприятия выполнены в полном объеме в 2012 году.  За счет средств областного и районного бюджетов поставлено на учет  в Росреестр в качестве бесхозяйных 23 (Двадцать три) гидротехнических сооружения для последующего принятия их в муниципальную собственность Куйбышевского района. В 2012 году объем финансирования составил 347,7 тыс. рублей, из них, из средств областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, из средств районного бюджета – 47,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано в 2012 году -120,9 тыс. рублей, из них, из средств областного бюджета – 104,3 тыс. рублей, из районного бюджета – 16,6 тыс. рублей. Экономия денежных средств составила 226,8 тыс. рублей,  из них, из областного бюджета – 195,7 тыс. рублей,  из районного бюджета – 31,1 тыс. рублей.  Экономия денежных средств образовалась за счет постановки на учет в Росреестр в качестве бесхозяйных гидротехнических сооружений небольших параметров, не требующих значительных финансовых затрат на изготовление технической документации и кадастровых паспортов, а также за счет проведенных торгов Администрацией Куйбышевского района.

Выполнение мероприятий согласовано с Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области.

- разработка проекта «Ликвидация ГТС пруда на балке Щуличья. 3,0 км восточнее хут. Денисово-Алексеевка, Куйбышевский район (капитальный ремонт пруда)».

Объем финансирования в 2013 году составил 447,7 тыс. рублей, из них, из средств областного бюджета – 409,3 тыс. рублей, из средств районного бюджета – 38,4 тыс. рублей.  Фактически израсходовано в 2013 году -38,4 тыс. рублей из средств бюджета района. Средства областного бюджета перешли  по кредиторской задолженности на 2014 год.

Соответственно  по данному разделу мероприятия   не выполнены  в полном объеме.

По данному разделу выполнение мероприятий планируется завершить в 2014 году.

Выполнение мероприятий согласовано с Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области и Министерством  строительства Ростовской области.

1. 3. Очистка территорий района, формирование системы

обращения с отходами.

В разделе два мероприятия, это

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок за чертой населенных пунктов.

В рамках проведения экологической акции «Экология-Безопасность-Жизнь» в 2012 году  в Куйбышевском районе, в соответствии постановлением Администрации района от 26.03.2012 года № 09 проведено 39 экологических субботников, ликвидировано 16 свалочных очагов, вывезено на санкционированные свалки района 248 тонн мусора.

На природоохранные мероприятия Администрацией района  в 2012 году было направлено 10,0 тыс. рублей, которые были израсходованы на ликвидацию несанкционированных свалочных очагов в Куйбышевском районе (по балке Лозовая и в районе криницы восточнее с. Куйбышево).

В рамках выполнения мероприятий Года охраны окружающей среды в Куйбышевском районе и проведения Дней защиты от экологической опасности с 22 марта по 05 июня 2013 года в соответствии с  Постановлением  Администрации района от 11.02.2013 года № 67 проведено 49 экологических субботников, ликвидировано 36 свалочных очагов, вывезено на санкционированные свалки района 255 тонн мусора, расчищено 3,4 км водоохранных зон, расчищено от мусора 4 гектара леса, 11,3 гектара лесопосадок, 26 км придорожных полос. На природоохранные мероприятия Администрацией района  в 2013 году было направлено 10,0 тыс. рублей, которые были израсходованы на ликвидацию двух свалочных очагов в районе (в 1,5  км  северо-восточнее  с. Куйбышево и  в 1,5 км  юго-восточнее

с. Куйбышево).

По данному разделу мероприятия выполнены в полном объеме.

- учет объектов размещения отходов производства и потребления (свалки) в кадастре отходов.

В районе сформирован и ведется Кадастр отходов ТБО. Для отработки механизма ведения кадастра отходов, Куйбышевский район включен в проект Ростовской области, ведется кадастр отходов за 2010- 2013 годы. На территории района размещены 8 санкционированных свалок и 2 законсервированных, требующих рекультивации.

Для обработки данных кадастра отходов Администрацией района в марте 2012 года заключено соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды и природопользования с Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области.  Основной целью соглашения является создание благоприятной экологической обстановки в Куйбышевском районе.

По данному разделу мероприятия выполнены в полном объеме.

1.4. Озеленение территории района

В раздел включено два мероприятия:

- озеленение территорий населенных пунктов района (приобретение и высадка деревьев, кустарников, устройство клумб, газонов, уходные работы за насаждениями).

В 2012 году на территории района высажено 224 дерева, 35 кустарников, 1500 кв.м цветников. Уходные работы проведены в полном объеме. Финансирование на проведение мероприятий не предусмотрено.

В 2013 году в рамках Года охраны окружающей среды  на территории района высажено 996 деревьев,195 кустарников, устроено 5000 кв. метров цветников. Уходные работы проведены в полном объеме. Финансирование на проведение мероприятий не предусмотрено.

- уход за защитными насаждениями, расчистка от валежника, сухостойных деревьев на территории Куйбышевского района.

Отделом сельского хозяйства, охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации Куйбышевского района населению района выдано в 2012 году  59 разрешений, в 2013 году 75 разрешений  на расчистку лесополос от валежника и поваленных сухих деревьев, расчищено в 2012 году -32 гектара площади лесополос, в 2013 – 48 гектаров лесополос.

По данному разделу мероприятия выполнены в полном объеме.

1.5. Экологическое образование и просвещение

Включает  пять мероприятий:

- проведение общероссийских Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология-Безопасность-Жизнь».

На основании постановлений Администрации Куйбышевского района от 26.03.2012 № 09 и от 11.02.2013 года № 67 «О проведении Дней защиты от экологической опасности «Экология-Безопасность-Жизнь» в Куйбышевском районе», в 2012-2013 годах  проведены Дни защиты от экологической опасности, включающие в себя выполнение мероприятий по улучшению экологической обстановки в районе. В рамках проведения акции проведены экологические субботники, частично ликвидированы  свалочные очаги, высажено  1440 зеленых насаждений. Кроме того, в частном секторе высажено плодовых насаждений более 3000 штук. В «Днях защиты» в 2012 году приняло участие 2660 человек, в 2013 году-3523 человека. Поощрены благодарственными письмами и памятными сувенирами за счет средств Администраций сельских поселений района  в 2012 году-135 человек, в 2013 году-103 человека. Особое внимание уделялось вопросам экологического просвещения и образования населения: проведены конкурсы рисунков,  фестивали,  читательские конференции, экологические конференции, компьютерные презентации, смотры-конкурсы по благоустройству территорий дошкольных и школьных учреждений Куйбышевского района.

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование из районного бюджета не предусматривалось.

- организация детско-юношеского экологического движения.

С 15 по 19 августа 2012 года в ст. Калитвенская Каменского района состоялся третий Областной слет юных экологов в рамках празднования 75-летия со дня образования Ростовской области, в Слете приняла участие  команда Куйбышевского района. Из районного бюджета на участие в слете предусматривалось финансирование в сумме 10,0 тысяч рублей, израсходовано 10,0 тысяч рублей.

В августе 2013 года в ст. Пухляковская Усть-Донецкого района состоялся четвертый Областной слет юных экологов в рамках проведения Года охраны окружающей среды. В Слете приняла участие  команда Куйбышевского района. Из районного бюджета на участие в Слете предусматривалось финансирование в сумме 10,0 тыс. рублей, израсходовано 10,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

- проведение мероприятий в рамках «Дня птиц».

В 2012 году в общеобразовательных школах района внедрен социально значимый проект «Покормите птиц зимой», в дошкольных учреждениях проведены утренники о правилах поведения детей в лесу. В связи с этим, в 2013 году, на базе муниципального общеобразовательного учреждения центра дополнительного образования детей, проведен конкурс на изготовление скворечников и кормушек для птиц из природных материалов с целью их дальнейшего применения.

Мероприятие выполнено в полном объеме. Финансирование не предусматривалось.

- организация районных конкурсов детских рисунков «Мир заповедной природы». Конкурсов по использованию отходов ТБО.

На базе муниципального общеобразовательного учреждения центра дополнительного образования детей и в общеобразовательных школах района в 2012- 2013 годах проведены конкурсы рисунков и выставок декоративно-прикладного искусства из природных материалов и поделок по применению твердых бытовых отходов «Вторичные отходы – это наши доходы».

Проведено 9 конкурсов рисунков и 4 выставки декоративно-прикладного искусства из природных материалов и поделок по применению твердых бытовых отходов (ТБО) на базе школьных общеобразовательных учреждений, которые в последующем украсили школьные дворы, детские сады и детские площадки в населенных пунктах района.

Мероприятие выполнено в полном объеме.  Финансирование не предусмотрено.

- экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды:

публикация статей экологического содержания в периодической печати;

освещение всех природоохранных мероприятий в СМИ.

Информация по экологической деятельности района за 2012-2013 годы регулярно освещалась в СМИ. В рамках Года охраны окружающей среды проводилась публикация статей экологического содержания в периодической печати, освещение всех природоохранных мероприятий в СМИ, на сайте Администрации района, радиогазете с. Куйбышево. Информации  по экологической деятельности размещалась в газете «Деловой Миус», информационных бюллетенях сельских поселений, на стенде отдела сельского хозяйства Администрации района, в школьных стенных газетах. Всего 35 публикаций.

По данному разделу мероприятия выполнены в полном объеме.

Раздел II. Меры по реализации Программы

Районная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 годы» была утверждена постановлением      Администрации    Куйбышевского района   от 19.12.2011

№ 529 в общем объеме 4057,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 3450,0 тыс. рублей, из районного бюджета – 607,8 тыс. рублей.   В 2013 году внесены следующие изменения: постановлением Администрации Куйбышевского района от 30.12.2013 № 775 «О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского района от 19.12.2011 № 529» и в целях приведения Программы в соответствие с нормативной и правовой базой  были внесены изменения и общее финансирование программы до 2015 года включительно составило 3656,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 3359,3 тыс. рублей, из районного бюджета – 297,4 тыс. рублей.

За периоды действия Программы в 2012 – 2013 годах финансирование составило 835,4 тыс. рублей, в том числе,  из средств областного бюджета – 709,3 тыс. рублей, из средств бюджета района - 126,1 тыс. рублей. В том числе в  2012 году из средств областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, из средств районного бюджета – 67,7 тыс. рублей; в   2013 году – из средств областного  бюджета – 409,3 тыс. рублей; из средств  бюджета района – 58,4 тыс. рублей.

Фактически в 2012 – 2013 годах  израсходовано денежных средств 199,3 тыс. рублей, в том числе  из областного бюджета – 104,3 тыс. рублей, из средств районного бюджета – 96,0  тыс. рублей.   В том числе в  2012 году из средств областного бюджета израсходовано – 104,3 тыс. рублей, из средств районного бюджета – 36,6 тыс. рублей;  в   2013 году –  из средств  бюджета района – 58,4 тыс. рублей.

Причины экономии денежных средств в 2012 году:

экономия денежных средств образовалась за счет постановки на учет в Росреестр в качестве бесхозяйных гидротехнических сооружений небольших параметров, не требующих значительных финансовых затрат на изготовление технической документации и кадастровых паспортов, а также за счет проведенных торгов Администрацией Куйбышевского района.

Причины не использования денежных средств из областного бюджета: перенос финансирования на разработку проекта «Ликвидация ГТС пруда на балке Щуличья, 3,0 км восточнее х. Денисово-Алексеевка, Куйбышевский район (капитальный ремонт)» на 2014 финансовый год. Средства областного бюджета 2013 года перешли  по кредиторской задолженности на 2014 год.

Отчет о реализации Программы отражен в приложении №1 к данной Программе.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы  проводится по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сферах с целью повышения качества жизни населения Куйбышевского района Ростовской области.

В  результате выполнения мероприятий Программы обеспечено:

-  уменьшение количества несанкционированных свалок и свалочных очагов и объектов размещения отходов за счет увеличения охвата населения договорными формами на сбор и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО). При плане охвата населения договорами на сбор отходов ТБО в 2012-2013 г. – 40 % по району, охвачено 30 % населения.

-  сокращено количество бесхозяйных гидротехнических сооружений (ГТС), при плане постановки на учет в качестве бесхозяйных объектов в 2012 году 10 ГТС, поставлено на учет в Россреестре - 23 бесхозяйных ГТС. В 2014 году планируется принять в муниципальную собственность Куйбышевского района 21 ГТС. Сокращение количества бесхозяйных ГТС на территории района в 2013 году (10 ГТС) выполнено в 2012 году.

- площадь создания зеленых декоративных насаждений в районе при плане 1 гектар в 2012 году составила 0,6 гектара. Невыполнение плановых показателей посадки декоративных насаждений в том, что посадка осуществлялась  только за счет средств бюджета сельских  поселений. Достижение результатов планировалось создать за счет внебюджетных поступлений. В 2013 году площадь создания зеленых насаждений в районе при плане 3 гектара  увеличилась на 3,4 гектара за счет спонсорской помощи.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

1+0,6+2,3

Е=---------------------- х 100 %,     Е= 130 %,  где  Е – эффективность

- реализации Программы (процентов) в 2012 году

1+0,5+1,1

Е=---------------------- х 100 %,     Е= 87 %,  где  Е – эффективность

3                             реализации Программы (процентов) в 2013 году

Е общ. = (130+87):2=108 % ,     -  эффективность реализации Программы

(процентов) за 2012-2013 год

Общий экономический эффект от реализации Программы в 2012-2013 годах достигнут за счет снижения уровня экологической опасности, уменьшения степени негативного воздействия на окружающую среду.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и рассчитывается по формуле:

Фф                           Э бюд – бюджетная эффективность  Программы

Э бюд = ---------х 100%,             Фф – фактическое использование средств

Фп                               Фп  -  планируемое использование средств

140,9

Э бюд=  ---------х 100%,          Э бюд =   41,9  % -  в 2012 году;

336,6

58,4

Э бюд=  ---------х 100%,          Э бюд =   12,5 %  -  в 2013 году

467,7

Бюджетная эффективность  за 2012-2013 год  не является показателем не выполнения обязательств в целом, поскольку достигнуты главные результаты – выполнение намеченных мероприятий за счет областных и районных финансовых средств. Поскольку  средства областного бюджета перешли по кредиторской задолженности на 2014 год, изготовление ПСД на ликвидацию ГТС на балке Щуличья однозначно выполнено и финансирование  проведенной работы  будет исполнено.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в приложении № 2 к данной Программе.

Приложение №1 к Отчету о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды в  Куйбышевском районе

на 2012-2015 годы»

ОТЧЕТ
о реализации  районной долгосрочной целевой программы  «Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе на 2012-2015 годы» за  2012 -2013годы

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012-2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2012-2013 год |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источни-кам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | всего | федераль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | районный бюджет | внебюджетные источники | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | район ный бюджет | внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 835,4 | - | 709,3 | 126,1 | - | 804,3 | - | 709,3 | 95,0 | - | 199,3 | - | 104,3 | 95,0 | - | Всего 607,0 из них 409,3 - средства областно- го бюджета перешли по кредиторской задолженности на 2014 год 195,7 - экономия денежных средств за счет проведенных торгов |
| 2.2. | В том числе: Проведение работ по постановке ГТС на учет в качестве бесхозяйных объектов и принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность района | 347,7 | - | 300,0 | 47,7 | - | 316,6 | - | 300,0 | 16,6 | 0 | 120,9 | - | 104,3 | 16,6 | - | 195,7 Экономия денежных средств в 2012 году за счет проведенных торгов и незначительных параметров ГТС. |
| 2.3. | Разработка проекта «Ликвидация ГТС пруда на балке Щуличья, 3,0 км восточнее х. Денисово-Алексеевка, Куйбышевский район (капитальный ремонт пруда)» | 447,7 | 0 | 409,3 | 38,4 | - | 447,7 | 0 | 409,3 | 38,4 | - | 38,4 | 0 | - | 38,4 | - | 409,3- средства областно- го бюджета перешли по кредиторской задолженности на 2014 год. |
| 3.1. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок за чертой населенных пунктов | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 5.2. | Организация детско-юношеского экологического движения | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |

Приложение №2 к Отчету о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программы

«Охрана окружающей среды в Куйбышевском районе

на 2012-2015 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды  в Куйбышевском районе  на 2012-2015 годы»

за отчетный 2012-2013 финансовые годы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед . изм | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализа-ции программы | 2 год реализа-ции программы | 3 год реализа-ции программы | 4 год реализа-ции программы | 1 год реализа-ции программ мы | Отклонение от плано- вого значения , % | 2 год реализа-ции программы | Отклонение от планово го значения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Количество физических лиц, охваченных предоставлением услуг по сбору и вывозу ТБО | % | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 | -50 |
| 2. | Количество саженцев декоративных деревьев, высаженных на территории Куйбышевского района | гектар (га) | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,6 | -40 | 3,4 | +110 |
| 3. | Сокращение количества бесхозяйных ГТС путем принятия их в муниципальную собственность | штук | 10 | 10 | 7 | 0 | 23 | +230 | 0 | 0 |

Управляющий делами Администрации района                        Г.Г. Гринченко