РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.03.2014 | № 150 | с. Куйбышево |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета  о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы»

за 2012-2013 годы

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 10.01.2012 № 04 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы» за 2012-2013 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, архитектуре, муниципальному хозяйству, транспорту и связи Гринченко В. П.

| Глава Куйбышевского района |  | А.С. Криворотов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Куйбышевского района от 12.03.2014 № 150 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы»  за 2012-2013  годы

Раздел I. Основные  результаты

Основной целью программы является создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, достижение гарантированного обеспечения всех потребителей района услугами ресурсоснабжающих предприятий и предприятий ВКХ при любых неблагоприятных ситуациях природного и техногенного характера и улучшения экологической обстановки в Куйбышевском районе.

Задачи программы

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- изготовление проектов модернизации и строительства объектов инженерной инфраструктуры;

- реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;

- строительство новых объектов инженерной инфраструктуры;

- восстановление и наращивание потенциала социальной и коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня и качества водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения;

- решение проблемы утилизации (захоронения) отходов.

Сроки реализации программы  2012-2017 годы.

Общий объём финансирования программы на период 2012 - 2017 годы составляет - 170 141,4  тыс. рублей.

Объём финансирования на реализацию программы в 2012-2013 году 
составил – 57 101,5 тыс. рублей.

В том числе по бюджетам:

Федеральный бюджет –  8 974,7  тыс. рублей.

Областной бюджет -43 042,2  тыс. рублей.

Бюджет поселений – 4 071,3   тыс. рублей.

Районный бюджет- 1013,2 тыс. рублей.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы»  состоит из трёх разделов:

1.Мероприятия по развитию газификации в сельской местности.

1.1. Газификация Каменно-Тузловского сельского клуба согласно программы на 2012 год составляет сумму -1068,8 тыс. рублей из них – областной бюджет -1011,1тыс.руб., бюджет сельского поселения - 57,7 тыс.руб. За отчётный период все виды работ по клубу выполнены в полном объёме и котельная переведена на газ.  Себестоимость работ на объекте составила всего – 913,2 тыс. рублей. За счёт средств бюджета сельского поселения  освоена сумма в размере - 125,1 тыс. рублей, за счёт областного бюджета освоена сумма 788,1 тыс. рублей.

1.2. Газификация Миллеровского сельского клуба  по программе  2012 года определена  суммой – 1 220, 5 тыс. рублей, из них областной бюджет составляет - 1154,6 тыс. рублей, бюджет сельского поселения – 65,9 тыс.рублей. Себестоимость работ по объекту составила 1080,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета и бюджета сельского поселения. За отчётный период работы выполнены в полном объёме и в установленные сроки. В вопросе освоения средств ситуация сложилась следующим образом: освоено 148,0 тыс.руб. средств бюджета сельского поселения, освоено 932,6 тыс. рублей областного бюджета.

1.3. Газификация Зайцевского сельского клуба на 2012 год запланирована в сумме – 851.3 тыс.рублей из них: областной бюджет – 805,4 тыс.рублей,  бюджет сельского поселения – 45,9 тыс. рублей. Выполнение  в отчётных годах составило - 749 тыс. рублей из них – областной бюджет 646,4 тыс.рублей,   бюджет сельского поселения - 102,6 тыс.рублей. Все виды работ по клубу выполнены в полном объёме и котельная переведена на газ. За счёт средств  бюджета сельского поселения освоена сумма в размере 102,6 тыс. рублей и за счёт областного бюджета освоено 646,4 тыс. рублей.

2. Мероприятия по развитию водоснабжения  в сельской местности.

2.1. Реконструкция водопроводных сетей в с. Русское, сумма строительно-монтажных работ за 2012-2013 год составляет 24 560,3 тыс. рублей, по бюджетам финансовые средства распределились: федеральный бюджет – 8 974,7 тыс.рублей, областной бюджет – 14 030,0 тыс. рублей, бюджет сельского поселения – 1555,6 тыс. рублей.

За отчётный период подрядной организацией ЗАО «СМУ-Донаэродорстрой» выполнено монтажных работ на общую сумму 24 560,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 8 974,7 тыс. рублей, областной бюджет – 14 030,0 тыс. рублей,  бюджет сельского поселения – 1 555,6 тыс. рублей.

Образовалась кредиторская задолженность из-за того что, строительно-монтажные работы производились с грубейшими нарушениями СНиП, обваловка резервуаров произведена без гидравлических испытаний, отсутствует акт гидравлических испытаний резервуара № 1, в сумме 3730095,52 руб. Администрацией района реестры на финансирование не подписаны до устранения вышеуказанных нарушений.

2.2. Разработка ПСД на реконструкцию «Здания НС-1, водовода фильтрованной воды, гидравлического сооружения (площадка НС-2)» в с.Куйбышево, Куйбышевского района, Ростовской  области.  Затраты на создание проекта согласно  плана ассигнований на 2012-2013 финансовые годы составят – 3 080,1 тыс. рублей в том числе: областной бюджет – 2686,2 тыс. руб., бюджет сельского поселения – 393,9 тыс. рублей. Запланированные средства использованы в полном объёме. Проектные работы завершены и получено положительное заключение экспертизы.

2.3. Реконструкция «Гидравлическое сооружение (Водовод от НС-2 подъёма)» Куйбышевского района, Ростовской  области. Стоимость проектных работ на 2012-2013 годы в соответствии с программой  составляет – 2 795,8 тыс. рублей. Объём средств на разработку проекта освоен полностью по всем уровням бюджета, то есть- 2 451,1 тыс. руб. областного бюджета и – 344,7 тыс. рублей бюджета сельского поселения. Проектные работы  завершены и получено положительное заключение экспертизы.

2.4. Изготовление ПСД строительства сетей водоснабжения с. Новиковка, определена сумма программного обеспечения  на 2012-2013 годы в объёме 8 025,5 тыс. руб. из них средства областного бюджета – 7 292,8 тыс. рублей, бюджета сельского поселения – 732,7 тыс. рублей.  Плановые средства освоены в полном объёме за отчётный период, Проектные работы завершены и получено положительное заключение экспертизы.

2.5. Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Лысогорка определена сумма программного обеспечения  на 2013 год в объёме 496,5 тыс.рублей из них средства областного бюджета- 469,6 тыс. рублей, бюджет сельского поселения- 26,9 тыс. рублей, Средства освоены в полном объёме.

3. Мероприятия по формированию комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами.

3.1. Первым этапом мероприятий является создание в 2012 году генеральной схемы очистки территории сельских  поселений. Разработка схемы проводилась за счёт средств сельских поселений  и в суммарном выражении составила 98,1 тыс. рублей. Работы выполнил ООО «Северокавказский  институт экологического проектирования» г. Краснодар, объём выделенных средств освоен полностью.

3.2. В 2013 году на содержание свалок в бюджете района было запланировано и освоено 1013,2 тыс. рублей.

Раздел II. Меры по реализации Программы

Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы» была утверждена постановлением Администрации Куйбышевского района от 31.10.2012 г. № 475 в общем объеме финансирования 177 333,9  тыс. рублей. В 2012-2013 году были внесены изменения в Программу Постановлением Администрации Куйбышевского района от 28.11.2012 № 507, от 26.08.2013 № 491, от 24.12.2013 № 747, от 30.12.2013 № 767, в связи с уточнением финансирования средств на программу.

Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы»   прекращает свою реализацию с 1 января 2014, в связи с утвержденной муниципальной программой  Куйбышевского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского района».

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе на 2012-2017 годы» определяется по следующим критериям: «Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе и фактическое (плановое) значение.

Таблица 1

| № п/п | Целевые показатели | Плановый показатель 2012г | Достигнутые показатели в 2012г | Плановый показатель 2013 г | Достигнутые показатели в 2013 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень газификации населенных пунктов сетевым газом, процентов | 64,7 | 64,7 | 70 | 64,7 |
| 2 | Обеспеченность сельского населения питьевой водой, процентов | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 3 | Улучшение экологической ситуации района, процентов | 55 | 55 | 60 | 60 |
| 4 | Уровень теплоснабжения объектов социальной сферы, с использованием в качестве топлива природного газа | 73 | 73 | 78 | 78 |

За 2012-2013 годы по трём целевым показателям достигнуты плановые значения. По целевому показателю «Уровень газификации населённых пунктов сетевым газом» не достигнут плановый целевой показатель 2013 года в связи с отсутствием финансирования запланированных мероприятий из областного бюджета.

Следующий критерий эффективности программы - «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат». Программный  объём финансирования на 2012-2013 годы равен сумме всех  бюджетов и составляет – 57 101,5 тыс. рублей. Выполнение программных решений  в объёме финансовых средств с учётом падения стоимости на торгах составил в 2012 -2013 годах – 42 812,3 тыс. рублей. Значение показателя (меньше или равно 1)  КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия равно – 42 812,3/57 101,5 =0,82.

Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию. Прироста целевого индикатора за отчётный период нет. Все  показатели плановые, без превышений и без понижений в процентном отношении к программным мероприятиям. Но эти показатели  достигнуты с меньшими  финансовыми затратами капвложений на

i-е   мероприятие программы.

Информация об оценке эффективности реализации программы приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами                                                  Г.Г. Гринченко

Приложение № 1 к отчету о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программы

«Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры в Куйбышевском районе

за 2012-2013 годы»

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

районной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе за 2012-2013 годы»

по состоянию на «01» января 2014 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012-2013 годы |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) на 2012-2013 годы |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники | районный бюджет | всего | Феде-раль-ный бюджет* | Област-ной бюджет | Бюд-жет поселений | внебюджетные источники | Район-ный бюд-жет | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники | районный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 170141,4 | 8974,7 | 149977,3 | 10176,2 | - | 1013,2 | 42812,3 | 8974,7 | 29296,8 | 3527,6 | - | 1013,2 | 39082 | 8974,7 | 25566,8 | 3527,4 | - | 1013,2 | 3 730,1 образовалась кредит.задолж. отсутвия гидравлич. Испыт.резервуар. |
| 1. | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | 65571,0 | - | 62030,7 | 3540,3 | - | - | 2742,8 | - | 2367,1 | 375,7 | - | - | 2742,8 | - | 2367,1 | 375,7 | - | - | - |
| 1.1 | Газификация Каменно – Тузловского сельского клуба | 1068,8 | - | 1011,1 | 57,7 | - |  | 913,2 | - | 788,1 | 125,1 | - | - | 913,2 | - | 788,1 | 125,1 | - | - |  |
| 1.2 | Газификация Миллеровского сельского клуба | 1220,5 | - | 1154,6 | 65,9 | - |  | 1080,6 | - | 932,6 | 148,0 | - | - | 1080,6 | - | 932,6 | 148,0 | - | - |  |
| 1.3 | Газификация Зайцевского сельского клуба | 851,3 | - | 805,4 | 45,9 | - |  | 749 | - | 646,4 | 102,6 | - | - | 749 | - | 646,4 | 102,6 | - | - |  |
| 2. | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | 97427,7 | 8974,7 | 82240,9 | 6212,1 | - | - | 38958,2 | 8974,7 | 26929,7 | 3053,8 | - | - | 35227,9 | 8974,6 | 23199,7 | 3053,6 | - | _ | 3 730,1 образовалась кредит.задолж. отсутвия гидравлич. Испыт.резервуар |
| 2.1 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Русское Куйбышевского района Ростовской области | 24 560,3 | 8974,7 | 14030,0 | 1555,6 | - | - | 24560,3 | 8974,7 | 14030,0 | 1555,6 | - | - | 20830,2 | 8974,6 | 10300,0 | 1555,6 | - | - | 3 730,1 образовалась кредит.задолж. отсутвия гидравлич. Испыт.резервуар |
| 2.2 | Разработка ПСД на реконструкцию «Здания НС-1, водовода фильтрованной воды, гидравлического сооружения (площадка НС-2)» в с.Куйбышево, куйбышевского района, Ростовской области | 3080,1 | - | 2686,2 | 393,9 | - | - | 3080,1 | - | 2686,2 | 393,9 | - | - | 3080,0 | - | 2686,2 | 393,8 | - | - | - |
| 2.3 | Реконструкция «Гидравлическое сооружение (Водовод от НС-2 подъема)» Куйбышевского района, Ростовской области | 2795,8 | - | 2451,1 | 344,7 | - | - | 2795,8 | - | 2451,1 | 344,7 | - | - | 2795,7 | - | 2451,1 | 344,6 | - | - | - |
| 2.4 | Изготовление ПСД на строительство сетей водоснабжения с. Новиковка | 8025,5 | - | 7292,8 | 732,7 | - | - | 8025,5 | - | 7292,8 | 732,7 | - | - | 8025,5 | - | 7292,8 | 732,7 | - | - | - |
| 2.5 | Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей с. Лысогорка | 496,5 | - | 469,6 | 26,9 | - | - | 496,5 | - | 469,6 | 26,9 | - | - | 496,5 | - | 469,6 | 26,9 | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по формированию комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами. | 1111,3 | - | - | 98,1 | - | 1013,2 | 1111,3 | - | - | 98,1 | - | 1013,2 | 1111,3 | - | - | 98,1 | - | 1013,2 | - |
| 3.1 | Разработка генеральной схемы очистки территории сельских поселений | 98,1 | - | - | 98,1 | - | - | 98,1 | - | - | 98,1 | - | - | 98,1 | - | - | 98,1 | - | - | - |
| 3.2 | Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | 1013,2 | - | - | - | - | 1013,2 | 1013,2 | - | - | - | - | 1013,2 | 1013,2 | - | - | - | - | 1013,2 | - |

Приложение № 2 к отчету о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программы «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры

в Куйбышевском районе за 2012-2013 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Куйбышевском районе за 2012-2013 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед . изм | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализации программы 2012 | 2 год реализации программы 2013 | 3 год реализации программы 2014 | 4 год реализации программы 2015 | 5 год реализации программы 2016 | 6 год реализации программы 2017 | 1 год реализации программ Мы 2012 | Отклонение от плано вого значения, % | 2 год реализации программы 2013 | Отклонение от плано вого значения % | 3 год реализации программы 2014 | Отклонение от плано-вого значения, % | 4 год реализации программы 2015 | Отклонение от планового значения % | 5год реализации программы 2016 | Отклонение от планового значения % | 6год реализации программы 2017 | Отклонение от планового значения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Уровень газификации населённых пунктов сетевым газом, | % | 64,7 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 64,7 | - | 64,7 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | обеспеченность сельского населения питьевой водой | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 50 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Улучшение экологической ситуации района | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 55 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Уровень теплоснабжения объектов соц. сферы | % | 73 | 78 | 84 | 90 | 95 | 100 | 73 | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |