РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.03.2014 | № 164 | с. Куйбышево |
| --- | --- | --- |

Об утверждении  отчета о реализации  районной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Куйбышевского района на 2011-2013 годы» за весь период реализации

В соответствии с  постановлением Администрации Куйбышевского района от 10.01.2012 № 04 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Куйбышевского района на 2011-2013 годы» за весь период реализации согласно приложению.

2. Контроль за выполнением  постановления возложить на заместителя  Главы Администрации района по экономическим и социальным вопросам Смаглюкову Г.А.

| Глава Куйбышевского района |  | А.С. Криворотов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Куйбышевского района от 21.03.2014 № 164 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения Куйбышевского района  на 2011-2013 годы»

за весь период реализации.

Раздел 1.Основные результаты

Основными целями  районной долгосрочной  целевой программы «Модернизация здравоохранения  Куйбышевского района  на 2011-2013 годы» является:

- реализация на  территории  Куйбышевского района  конституционного права граждан на качественную, доступную  и бесплатную высококвалифицированную     медицинскую помощь;

- сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижение заболеваемости и смертности населения;

- увеличение продолжительности жизни населения района.

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решение следующих основных задач:

- улучшение медико-демографической  ситуации путем увеличения рождаемости, снижения общей смертности и уменьшение  естественной убыли населения;

- предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями;

- укрепление материально-технической базы;

- внедрение стандартов оказания медицинской помощи;

- внедрение современных информационных систем в здравоохранении.

На реализацию районной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Куйбышевского района  на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) было  предусмотрено финансирование в сумме 16 870,6 тыс. рублей, в том числе: из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 14 427,1 тыс. рублей; из средств консолидированного бюджета субъекта РФ – 940,0 тыс.рублей; из бюджета района 282,4 тыс.рублей; из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области – 1 221,1 тыс. рублей.

Всего по Программе освоено 16726,6 тыс. рублей, в том числе: из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования –
14427,1 тыс. рублей; из средств консолидированного бюджета субъекта РФ – 940,0 тыс.рублей, из местного бюджета – 138,4 тыс. рублей; из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области –1 221,1 тыс. рублей.

Отчет о финансировании, освоении и результативности мероприятий, проводимых в рамках Программы, по результатам всего периода реализации приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Программа модернизации здравоохранения реализуется в трех конкретных направлениях.

### Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинского учреждения.

Мероприятие 1.1. Проведение текущего ремонта и подготовка помещения для установки оборудования.

Одним из важных путей решения задач укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения является установка и ввод в эксплуатацию оборудования. В 2011году больница нуждалась в разработке технологического проекта дооборудования рентгеновского кабинета мамографическим оборудованием и в демонтаже ренгенустановки аппарата «Хироспект-2». На эти цели из средств бюджета района было запланированно и израсходовано 80 тыс. рублей. Положительное решение данной задачи позволяет не только поддерживать здания в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, но и создает комфортные и безопасные условия для пребывания там пациентов и персонала.

Мероприятие 1.2. Оснащение оборудованием.

Оснащенность медицинским оборудованием лечебно – профилактического учреждения – важная составляющая для оказания качественной медицинской помощи населению.  Учреждение   постоянно приобретает новое  медицинское оборудование, но за период реализации программы  появилась возможность приобрести дорогостоящее оборудование

- из средств федерального фонда обязательного медицинского страхования было выделено 10 436,5 тыс.руб, израсходовано – 10 436,5 тыс.рублей на приобретение  оборудования  в, том числе на оснащение службы скорой медицинской помощи 8 программно-аппаратными комплексами на базе ГЛОНАСС в сумме 179,1 тыс.рублей.

План приобретения  оборудования выполнен на 100,0%.

Оборудование  приобретено в количестве 62 единицы - для стационарного, поликлинического, вспомогательного и стерлизационного отделения:

Бестеневая операционная потолочная лампа.

Большой хирургический набор инструментов.

Электрохирургический набор с комплектующими.

Камера дезинфекционная.

Маммограф

Процедурные столики (5штук)

Электрокардиограф двенадцатиканальный

Монитор витальных функций

Электрокардиограф одноканальный.

Стерилизатор (сухожаровый шкаф)

Дефибрилятор.

Стерилизатор паровой ГК-100-3

Микроскоп бинокулярный с иммерсией

Малый хирургический набор

Система холтеровского мониторинга ЭКГ и обработки данных

Инфузионный шприцевой насос с сетевым аккумуляторным питанием Rochen Litus P-1800

Монитор витальных функций

Светильник бестеневой медицинский передвижной ALFA-751

Отсасыватель хирургический электрический «Armed»7А-23D

Комплект пробных офтальмологических линз средний с одной  универсальной оправой

Облучатель бактерицидный настенный 2-х ламповый с двумя стартерами ОБН-150

Машина проявочная автоматическая  для листовых радиографических медицинских пленок «МиниМед-4МТ»

Стерилизатор паровой ГК-100-3

Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ «Бюджетный»

Аппарат рентгеновский переносной 12 L7 “ARMAN-2”

Облучатель-рециркулятор ОРУБ-01-«КРОНТ» (Дезар-8»), Россия

Физиотерапевтическое оборудование:

1.Аппарат низкочастотный физиотерапевтический «Амплипульс-5Бр»

2.Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-60

3.Облучатель ОУФну (УГН-1 ингалятор)

4.Облучатель ОРК-021М

5.Парафинонагреватель Каскад 7 л.

6.Аппарат для импульсивной магнитотерапии «Алмаг-01»

7.Термостат для парафиновой заливки ТВЗ-25

Щелевая лампа SL-P-00 (Россия)2012 г.

Негатоскоп общего назначения HP4-02-«ПОНИ» (негатоскоп четырехкадровый)-5 ед.

Спирометр «СПИРО-С-100»

Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03/540 «Минимег»

Аудиометр Автоматизированный АА-02 (поликлинический), Россия

Автоматический рефрактометр, URK-700, Россия

Автоматический анализатор биохимический Erba XL-200 (Чехия)

Цветная ультразвуковая цифровая система с кардиологическим датчиком

Столик процедурный СПп 02-Медикон с тремя полками передвижной из нержавейки (2 штуки).

-  из средств  бюджета района было использовано 58,4 тыс.рублей, на приобретение  дез.установка  « КАРАТ» и медицинских столиков.

- из средств консолидированного бюджета было выделено и использовано  940,0 тыс. рублей,  для покупки 2 единиц санитарного автотранспорта.

Реализация данной задачи программы модернизации здравоохранения позволила к концу действия программы увеличить показатели «фондооснащенности» до 25111,72 руб. на кв. м и  «фондовооруженности» до 4228814,60  руб. на 1 врача. При расчете данных показателей учитывались основные средства, которые непосредственно применяются в профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной деятельности учреждения здравоохранения.

Все это сказывается на возможностях лечебных учреждений оказывать качественную медицинскую помощь населению в соответствии с утвержденными федеральными стандартами и порядками оказания медицинской помощи пациентам с различными заболеваниями.

Задача 2. Внедрение современных информационных систем

в здравоохранении

Мероприятие 1. Персонифицированный  учет оказанных  медицинских услуг, возможность ведения электронной  медицинской карты гражданина, записи к врачу в электронном виде, обмену телемедицинскими данными, внедрению систем электронного документооборота.

В рамках данного мероприятия реализован  переход лечебно-профилактического  учреждения, работающего в системе обязательного медицинского страхования, на единый номер полиса обязательного медицинского страхования, с персонификацией оказанной медицинской помощи по нему. Указанная мера позволила увеличить достоверность собираемой медицинской информации, облегчить межтерриториальные расчеты.

Мероприятие по обмену телемедицинскими данными позволо приблизить современный уровень диагностических исследований к пациентам сельской местности. Наша больница приобрела данное оборудование в 2010 году и на протяжении всех 2 лет работает с областной клинической больницей.

Повышение социально-экономической эффективности расходов при использовании методов телемедицины достигается за счет расширения объема первичной медико-санитарной помощи и обеспечения ее соответствия стандартам оказания медицинских услуг по видам и характеру заболеваний, удовлетворения потребностей и ожиданий населения, а также оптимизации использования квот на лечение граждан в федеральных медицинских центрах, выделяемых Минздравсоцразвития России.

Реализация мероприятий позволила:

организовывать консультации в ведущих медицинских центрах;

наблюдать и консультировать больных после сложных оперативных вмешательств;

преодолеть разрыв между концентрацией лучших врачей в ведущих медицинских центрах и низким уровнем обеспеченности высококвалифицированными специалистами в учреждении;

повысить уровень медицинского обслуживания населения путем внедрения в практику здравоохранения методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи и обмена специализированной информацией на базе современных наукоемких технологий.

Для реализации вышеуказанных мероприятий  было использовано 2617,0 тыс.рублей, что составляет 100%.  В соответствии с данными мероприятиями было приобретено все оборудование в соответствии с перечнем минздрава:

тонкие клиенты в количестве 12 штук (АТК, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр, встроенная ОС);

источник бесперебойного питания -2 шт.;

линии вычислительных сетей;

сканер штрих кода -2 шт.;

устройство для чтения смарт-карт – 14 шт.;

многофункциональное устройство сетевое интернет киоска;

терминальный сервер;

мониторы – 7 шт.;

МФУ – 2 шт.

Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи.

Одним из направлений модернизации здравоохранения в 2011 – 2013 годах являлось внедрение стандартов оказания медицинской помощи. Внедрение стандартов является наиболее перспективным направлением развития здравоохранения, позволяющим планировать и обосновывать объемы медицинской помощи и затраты на нее, позволяет защищать права пациентов при разрешении спорных вопросов. Стандартизация гарантирует применение единых методик лечения и диагностики, основанных на принципах доказательной медицины, оказания полного объема медицинской помощи пациенту вне зависимости от места его проживания.

Использование стандартов дает возможность осуществлять оценку и контроль качества медицинской помощи на основе единых подходов.

Медицинские стандарты позволяют рассчитать и обосновать необходимый уровень финансирования государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи и материально-технического обеспечения населения, дают возможность формировать на их основе более высокие требования к материально-техническому, кадровому и лекарственному обеспечению.

В настоящее время ЦРБ в своей работе используют стандарты оказания медицинской помощи, утвержденные приказами Минздрава РФ и Минздравсоцразвития РФ.

Мероприятие 1. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

- Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, социально обусловлено и зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье указанного детского контингента, являются система воспитания и обучения, включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также организация медицинской помощи.

- Сложившаяся система медицинского обслуживания детей  школьного возраста не обеспечивает на современном этапе эффективного решения задач по улучшению уровня их здоровья и снижению заболеваемости.

- Анализ результатов проводимых ежегодно профилактических осмотров детей показывает их низкую эффективность. При высоком общем охвате осмотрами (98-99 процентов) патологические состояния и заболевания среди осматриваемых детей выявляются в 2-6 раз реже, чем при целевых выборочных углубленных обследованиях детей.  Система профилактических осмотров  позволяет выявлять начальные стадии хронических заболеваний.

Диспансеризация 14 летних подростков направлена на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых.

Диспансеризация подростков проводится врачами-специалистами с использованием установленных лабораторных и функциональных исследований в следующем объеме:

а) осмотр врачами-специалистами:

акушером-гинекологом,

детским урологом-андрологом,

детским эндокринологом,

б) проведение лабораторных и функциональных исследований 14-летних подростков:

В 2012 году дополнительной диспансеризации 14-летних подростков в Куйбышевском районе подлежало  204 человека.  К обследованию подростком (на договорной основе) были привлечены врачи-специалисты  Таганрогской «Детской городской  поликлиники № 1».  Сумма средств Тереториального фонда обязательного медицинского образования выделенная и реализованная на проведение данного мероприятия  составила 182,7 тыс.рублей. Стоимость одного законченного случая диспансеризации подростков составила  895,58 рублей. С 2013 года диспансеризация 14-летних подростков включена в Тарифоное соглашение и проходит ежегодно.

Мероприятие 2. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи невозможно без укрепления кадрового потенциала ЦРБ.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи в рамках указанного направления предусмотрены мероприятия по обеспечению потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. В рамках данных мероприятий  за счет средств областного бюджета в 2011 и 2012 годах проведена подготовка по основным специальностям четырех  выпускников  РГМУ, обучающихся по целевому набору, для учреждения и только два из которых   приступили к работе в 2012 году.

Данным разделом также предусматривается реализация мероприятий по повышению уровня заработной платы работников здравоохранения.

По муниципальному учреждению, работающему в системе обязательного медицинского страхования, в 2011 году предусматривалось выделение из средств Территориального фонда  обязательного медицинского  на повышение заработной платы - 1 038,4 тыс. рублей, что связано с повышением оплаты труда с 01.06.2011 в 1,079 и с 01.10.2011 в 1,065 и использованы в полном объеме.   В результате чего средняя заработная плата по учреждению к концу 2011 года составила -  11965 рубля, что на 7,8 % больше прошлого периода.

Повышение уровня заработной платы медицинских работников носит стимулирующий характер и положительно скажется на качестве оказания медицинской помощи, предоставляемой населению района.

Мероприятия 3. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

Данные мероприятия направлены на улучшение качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи, сокращение сроков ожидания пациентами консультаций врачами-специалистами, а так же на  повышение уровня заработной платы медицинских работников поликлиники.

Оплата труда врачей-специалистов и специалистов со средним медицинским образованием, оказывающих амбулаторную помощь является доплатой стимулирующего характера. Выплачивается ежемесячно по результатам заседания комиссии с учетом методики оценки показателей деятельности   специалистов с высшим  и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий Программы модернизация по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами с учетом полученных баллов отдельно по взрослому и детскому населению (кроме вспомогательного отделения). Каждый показатель 100% выполнения оценивается  в 4 балла, не выполнение критерия оценивается в 0 баллов.

Размер доплаты зависит от реального поступления средств от страховых компаний с учетом уменьшения оплаты медицинских услуг при выявленных нарушений в ходе медико-экономической экспертизы счетов и экспертизы качества медицинской помощи  за врачебные посещения к врачам специалистам в соответствии с перечнем специалистов врачей, утвержденным постановлением Администрации Ростовской области.

Раздел 2. Меры по реализации программы.

В течение всего периода реализации Программы в районную долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения Куйбышевского района  на 2011 – 2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Куйбышевского района  от 06.04.2011 № 134, четыре раза вносились изменения. В связи с переименованием Программы  «ведомственная  целевая программа» на «районная долгосрочная целевая программа» и внесением изменения в части внедрения современных информационных систем в здравоохранении, было принято постановление Администрации Куйбышевского района  от 26.09.2011 № 367 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Куйбышевского района от 06.04.2011 № 134  « Об утверждении ведомственной целевой программы « Модернизация здравоохранения Куйбышевского района на 2011-2012 гг.».

Постановлением Администрации Куйбышевского района  от 04.07.2012 № 246 «О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского района  от 06.04.2011 № 134» внесены изменения в части корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Постановлением Администрации Куйбышевского района  от 28.12.2012 № 585 «О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского района  от 06.04.2011 № 134» внесены изменения в части корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Постановлением Администрации Куйбышевского района  от 10.06.2013 № 330 «О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского района  от 06.04.2011 № 134» внесены изменения в части корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий и приведения в соответствие с постановлением Правительства РО от 14.03.2010 года № 130 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.03.2011 года № 148».

## Раздел 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность Программы оценивается на основе анализа и  достижения целевых значений показателей результативности. Указанные показатели и их значения за 2011-2013 год приведены в паспорте Программы и  будут оцениваться по 20 показателям (Приложение №2).

Большинство  показателей значения индикаторов соответствуют областным рекомендациям, за некоторыми исключениями.   Отрицательный показатель, не является «плохим» как и положительный «хорошим», т.к показатели могут в различных случаях колебаться в зависимости от их пределов, установленных Минздравом Ростовской области и утвержденные постановлением Администрации Куйбышевского района от 25.01.2010 №19 « Об утверждении показателей эффективности деятельности и финансового обеспечения муниципального задания по МБУ ЦРБ Куйбышевского района». Показатель 1.1(младенческая смертность) ухудшился по сравнению с ожидаемым значением вдвое. По итогам реализации программы из 20 показателей 10 показателей признаны удовлетворительными и 10 неудовлетворительными (1.1,1.4,1.5,1.8,1.9,1.10,2.1,2.2,2.3,2.8). Неудовлетворительные показатели – обоснуются увеличением смертности в районе и уменьшением количеством койко-дней выделенных Териториальным фондом обязательного медицинского страхования на 2013 году в стационарах района ввиду оптимизации коечного фонда. Кроме того, остается проблемой нехватка врачей.

Медико-демографическая ситуация в районе по-прежнему  остается одной  из наиболее острых проблем, так как  показатель смертности остается высоким, несмотря на повышение рождаемости населения с 2013 года.

Социально-экономическое развитие Куйбышевского района к концу исполнения программы характеризуется положительной динамикой по большинству показателей, а реализация мероприятий Программы  выражена в формировании здорового образа жизни населения, потребности быть здоровым и жить в здоровом обществе, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, снижении уровня заболеваемости социально значимыми заболеваниями.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы  достигнут за счет улучшения материально-технической базы медицинского учреждения в результате приобретения дорогостоящего оборудования, внедрение телемедицинских технологий в консультативную практику врачей-специалистов, использование в работе федеральных и региональных  стандартов медицинской помощи. Так же немаловажное значение в достижении экономического эффекта имеет укрепление кадрового потенциала, что подтверждается приемом на работу двух участковых врачей и повышением доступности амбулаторной медицинской помощи.

Имеющийся экономический эффект выражается в достижении следующих значений:

- повышение качества медицинской помощи;

- улучшение показателей здоровья населения;

- снижения экономического ущерба в связи с заболеваемостью работающего населения.

Управляющий делами						Г.Г. Гринченко

|  | Приложение № 1 к отчету о ходе работ по реализации районной долгосрочной программы "Модернизация здравоохранения Куйбышевского района на 2011-2013 годы" за весь период реализации |
| --- | --- |

Отчет   о реализации

районной долгосрочной целевой программы  «Модернизация здравоохранения Куйбышевского района на 2011 – 2013 годы»

за весь период реализации

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований |  |  |  |  | Исполнено (кассовый расход) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения ( по источникам финансирования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | в т.ч.средства |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч.средства |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч.средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФФОМС |  | Бюджет района |  | ТФОМС |  | ФФОМС | Бюджет района | конс.бюджет суб РФ | ТФОМС |  | ФФОМС | Бюджет района | конс.бюджет, субъект РФ | ТФОМС |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
|  | Всего по программе |  | 16870,60 | 14427,10 |  | 282,40 | 940,00 | 1221,10 | 16870,60 | 14427,10 | 282,40 | 940,00 | 1221,10 | 16726,60 | 14427,10 | 138,40 | 940,00 | 1221,10 |  |  |  |
| Задача 1 Укрепление материально-технического оснащения учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Проведение текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка помещений для установки оборудования |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведения текущего ремонта помещений (демонтаж ренген аппарата) |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Оснащение оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУ "ЦРБ Куйбышевского района РО" |  | 11578,90 |  | 10436,50 | 202,40 | 940,00 |  | 11578,90 | 10436,50 | 202,40 | 940,00 |  | 11434,90 | 10436,50 | 58,40 | 940,00 |  |  |  |  |
|  | в том числе на оснащение службы скорой помощи программноаппаратным комплексами на базе ГЛОНАСС/GPS |  | 179,10 |  | 179,10 |  |  |  | 179,10 | 179,10 |  |  |  | 179,10 | 179,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | 11658,90 |  | 10436,50 | 282,40 | 940,00 | 0,00 | 11658,90 | 10436,50 | 282,40 | 940,00 | 0,00 | 11514,90 | 10436,50 | 138,40 | 940,00 | 0,00 |  |  |  |
| Задача 2 Внедрение современных информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность создания электронной медицинской карты | 2264,80 |  | 2264,80 |  |  |  | 2264,80 | 2264,80 |  |  |  | 2264,80 | 2264,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятияе 1.2. Запись к врачу вэлектронном виде | 309,80 |  | 309,80 |  |  |  | 309,80 | 309,80 |  |  |  | 309,80 | 309,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятиея 1.3. Внедрение единого регистра медицинских работников | 21,20 |  | 21,20 |  |  |  | 21,20 | 21,20 |  |  |  | 21,20 | 21,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия 1.4. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | 21,20 |  | 21,20 |  |  |  | 21,20 | 21,20 |  |  |  | 21,20 | 21,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по задаче 2 | 2617,00 |  | 2617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2617,00 | 2617,00 | 0,00 |  |  | 2617,00 | 2617,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятия 1. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказывающихся в трудной жизненой ситуации | 182,70 |  |  |  |  | 182,70 | 182,70 |  |  |  | 182,70 | 182,70 |  |  |  | 182,70 |  |  |  |
| 2 |  | Мероприятия 2. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам | 1038,40 |  |  |  |  | 1038,40 | 1038,40 |  |  |  | 1038,40 | 1038,40 |  |  |  | 1038,40 |  |  |  |
| 3 |  | Мероприятия 3. Повышение доступности амбулаторной помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | 1373,60 |  | 1373,60 |  |  |  | 1373,60 | 1373,60 |  |  |  | 1373,60 | 1373,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Итого по задаче 3 | 2594,70 |  | 1373,60 | 0,00 |  | 1221,10 | 2594,70 | 1373,60 | 0,00 | 0,00 | 1221,10 | 2594,70 | 1373,60 | 0,00 |  | 1221,10 |  |  |  |

# Приложение №2

# к отчету о ходе работ по реализации

# районной долгосрочной целевой программы

# «Модернизация здравоохранения

# Куйбышевского района на 2011-2013 годы» за весь период реализации

# Об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Куйбышевского района  на 2011 – 2013 годы»

# за весь период реализации

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год реализации программы (2011г) | 2 год реализации программы (2012г) | 3 год реализации программы (2013 г) | 1 год реализации программы (2011г) | Отклонения от планового показателя (+, -) | 2 год реализации программы (2012г) | Отклонения от планового показателя (+, -) | 3 год реализации программы (2013г) | Отклонения от планового показателя (+, -) |
| 1. |  | Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Младенческая смертность |  | на 1000 родившихся живыми | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | 1,3 | 6,8 | 0,8 | 12,5 | 6,5 |
| 1.2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте |  | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 493,5 | 491,5 | 490,5 | 592,6 | 99,1 | 579,8 | 88,3 | 409,7 | -80,8 |
| 1.3. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения |  | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 220,0 | 218,0 | 216,0 | 193,7 | -26,3 | 216 | -2,0 | 173,6 | -42,4 |
| 1.4. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований |  | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 110,0 | 109,6 | 109,6 | 148,1 | 38,1 | 147,8 | 38,2 | 118,1 | 8,5 |
| 1.5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм |  | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 13,5 | 13,5 | 6,8 | 20,3 | 6,8 | 13,7 | 0,2 | 13,8 | 7,0 |
| 1.6. | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования |  | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 126,6 | 126,3 | 125,9 | 101,3 | -25,3 | 109,3 | -17,0 | 24,4 | -101,5 |
| 1.7. | Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  | % | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 91,1 | 14,1 | 91,0 | 13 | 91,0 | 12,0 |
| 1.8. | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза |  | % | 49,3 | 55,5 | 58,6 | 47,8 | -1,5 | 50,0 | -5,5 | 49,6 | -9,0 |
| 1.9. | Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза |  | % | 80,7 | 86,2 | 94,8 | 60,0 | -20,7 | 75,0 | -11,2 | 73,33 | -21,47 |
| 1.10. | Удовлетворенность населения медицинской помощью |  | % | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 70,0 | 0 | 71,0 | -1,0 | 72,0 | -3,0 |
| 2. | Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |  | % | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 292 | -14,0 | 297,0 | -9,0 |
| 2.2. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами - всего |  | % | 33,1 | 27,3 | 20 | 26,2 | -6,9 | 28,0 | 0,7 | 40,0 | 20,0 |
| 2.3. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь |  | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 0,5 |

| 2.4. | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими стационарную медицинскую помощь | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,25 | 0,75 | 3,25 | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников | Рубли | 10202,0 | 10350,0 | 10580,0 | 11102 | 752,0 | 11965 | 1615,0 | 13921,7 | 3341,7 |
| 2.6. | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | Рублей на одного врача | 1376662,62 | 1573187,83 | 1792541,41 | 2795603,5 | 1418940,88 | 3179868,78 | 1606680,95 | 4228814,60 | 2436273,19 |
| 2.7 | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | Рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 14532,28 | 16606,84 | 18922,37 | 21458,79 | 4926,51 | 24408,37 | 7801,53 | 25111,72 | 6189,35 |
| 2.8. | Осуществление автоматизированной запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) | % |  | 50 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Количество врачей-специалистов, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 0,0 | 35,0 | 21,76 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0 | 63,9 | 42,1 |
| 2.10. | Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера | % | 0,0 | 10,0 | 13,61 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 2,0 | 39,0 | 25,4 |