РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.03.2014 | № 143 | с. Куйбышево |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации  районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Куйбышевского района от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы» за 2011-2013 годы

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 10.01.2012 №04 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Куйбышевского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011-2013 годы согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Куйбышевского района по строительству, архитектуре, муниципальному хозяйству, транспорту и связи Гринченко В.П.

| Глава Куйбышевского района |  | А.С. Криворотов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Куйбышевского района от 06.03.2014 № 143 |
| --- | --- |

Отчет

о ходе работ  по районной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Куйбышевского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011-2013 годы

Раздел I. Основные результаты

Основными целями районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Куйбышевского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» являются:

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности;

- защиты жизни и здоровья граждан;

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основными задачами программы для достижения данных целей является:

-обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование

противопожарной защиты объектов социальной сферы;

-разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

-повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности;

руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

-приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

-улучшение материально-технической базы  учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

-создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

-организация работ по ликвидации аварийно-опасных гидротехнических сооружений.

Достижение этих целей планируется получить через реализацию данной целевой программы и следующих программных  мероприятий. В  соответствии  с поставленными задачами предполагается достижение целевых  показателей программы:

1. Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций;

2. Снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

3. Сокращение материальных потерь от пожаров;

4. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты и жизни здоровья граждан;

5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

6. Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Срок реализации Программы 2011-2014 годы. Общий объем финансирования программы составил 251,8 тысяч. Но, в связи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации и прекращением действия районных долгосрочных целевых программ, Программа завершила свое действие в 2013 году. За 2011-2013 годы на реализацию программы было выделено 161,9 тыс. рублей средств бюджета района и осуществлялись  программные мероприятия по 8 пунктам:

1. Приобретение наглядной агитации по правилам пожарной безопасности и защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций.

Реализация данного мероприятия не осуществлялась, в связи с отсутствием финансовых средств в 2011-2013 годах.

2. Проектирование и установка охранно-пожарной сигнализации в гаражах Администрации района.

Реализация данного мероприятия не осуществлялась, в связи с отсутствием финансовых средств в 2011-2013 годах.

3. Замена электропроводки в гаражных боксах Администрации района.

Реализация данного мероприятия не осуществлялась, в связи с отсутствием финансовых средств в 2011-2013 годах.

4. Приобретение огнетушителей.

Реализация данного мероприятия не осуществлялась, в связи с отсутствием финансовых средств в 2011-2013 годах.

5. Противопожарные испытания электропроводки.

Реализация данного мероприятия не осуществлялась, в связи с отсутствием финансовых средств в 2011-2013 годах.

6. Размещение информации  о соблюдении правил пожарной безопасности и защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций  в средствах массовой информации.

Реализация данного мероприятия не осуществлялась, в связи с отсутствием финансовых средств в 2011-2013 годах.

7. Содержание пожарной сигнализации в административных зданиях.

На эти цели было запланировано 13,9 тыс. рублей, данная сумма израсходована в полном объеме.

8. Заключение договора на подключение услуги SMS - рассылки.

Реализация данного мероприятия не осуществлялась, в связи с отсутствием финансовых средств в 2011-2013 годах.

Раздел II. Меры по реализации Программы

Районная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Куйбышевского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского района № 119 от 31.03.2011 года в общем объеме 1631,2 тыс. рублей. В последствии вносились изменения: постановление Администрации Куйбышевского района от 30.12.2011 № 586, постановление Администрации Куйбышевского района от 26.08.2013 № 484, постановление Администрации Куйбышевского района от 18.11.2013 № 649, постановление Администрации Куйбышевского района от 24.12.2013 № 749 в связи с необходимостью пролонгации районных долгосрочных целевых программы и корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Общее финансирование программы на конец отчетного периода составило 161,9 тыс. рублей средств  бюджета района.

Мероприятия программы софинансирования средств областного бюджета не предусматривают.

Отчет о реализации Программы отражен в приложении № 1 к данной Программе.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с целями данной Программы предполагается достичь следующих результатов:

1. Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций;

2. Снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

3. Сокращение материальных потерь от пожаров;

4. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты и жизни здоровья граждан;

5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

6. Повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Анализ проведенных  мероприятий в за 2011-2013 годы показал, что в целом намеченные плановые мероприятия выполнены.

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показатель 2010 года | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Снижение количества пожаров | процент от базового показателя 2010 года | 19 единиц | 17 уменьшение на 10% | 15 | 14 | 14 |
| 2. | Увеличение количества спасённых людей и людей, которым оказана помощь | процент от базового показателя 2010 года | 3 человек | увеличение на 33,0 % (4 чел.) | 4 чел. | 5 чел. | 5 чел. |

За 2013 год на территории Куйбышевского района произошло 7 пожаров, что на 63 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.

Показатель по пожарам – ПП.

Расчет показателя ПП осуществляется по следующей формуле:

ПОГ

ПП = ПОГ / ПБ/х 100, где:

- ПОГ – количество пожаров за отчетный год;

- ПБ – количество пожаров в 2010 году (базовый показатель).

Показатель ПБ =19.

ПП =7/19 х 100 = 37 %

При значении:

- ПП менее 100 процентов реализация Программы является эффективной;

- ПП равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

В результате быстрого и оперативного реагирования подразделением пожарной охраны снизилось число травмированных и погибших на пожарах (в 2010 году погибло 2 человека, в 2011 году - 1 человек, в 2012 году - 1 человек, в 2013 году - 2 человека).

Число травмированных (в 2010 году травмированных - 2 человека, в 2011 году - 1 человек, в 2012 году - 1 человек, в 2013 году - 2 человека)

В 2011 году колличество спасённых людей и людей, которым оказана помощь, составляет 4 человек, что на 33,3 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.

В 2012 году колличество спасённых людей и людей, которым оказана помощь, составляет 8 человек, что на 166,6 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.

В 2013 году колличество спасённых людей и людей, которым оказана помощь, составляет 7 человек, что на 133,3 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.

Показатель по количеству спасенных людей – КС.

Расчет показателя КС осуществляется по следующей формуле:

КБ

КС = КОГ /КБ х 100, где:

- КОГ – количество спасенных людей за отчетный год;

- КБ – количество спасенных людей в 2010 году (базовый показатель).

Показатель КБ = 3.

КС =7 / 3 х 100 = 233,3 %

При значении:

- КС  более 100 процентов реализация Программы является эффективной;

- КС равно и менее 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в приложении № 2 к данному Отчету.

Управляющий делами                                             Г.Г. Гринченко

Приложение № 1 к отчету

о ходе работ по реализации районной

долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения

и территорий Куйбышевского района

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

за 2011-2013 годы

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по программе

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Куйбышевского района

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 годы |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2011-2013 годы |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федераль-ный Бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюд-жет |  | местный бюджет | внебюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
|  | Всего по Программе | 161,9 | - | - | 161,9 | - | 13,9 | - | - | 13,9 |  |  | - | 13,9 | - | - | 13,9 | - |  | - |
| 1 | Приобретение наглядной агитации по правилам пожарной безопасности и защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций | 8,0 | - | - | 8,0 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 2 | Проектирование и установка охранно-пожарной сигнализации в гаражах Администрации района | 54,0 | - | - | 54,0 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 3 | Замена электропроводки в гаражных боксах Администрации района | 34,0 | - | - | 34,0 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4 | Приобретение огнетушителей | 24,0 | - | - | 24,0 | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 5 | Противопожарные испытания электропроводки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 6 | Размещение информации о соблюдении правил пожарной безопасности и защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций в средствах массовой информации | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 7 | Содержание пожарной сигнализации в административных зданиях | 41,9 | - | - | 41,9 | - | 13,9 | - | - | 13,9 |  |  | - | 13,9 | - | - | 13,9 | - |  | - |
| 8 | Заключение договора на подключение услуги SMS - рассылки | - | - | - | - | - | - | -- | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |  | - |

Приложение № 2 к Отчету о ходе работ

по реализации районной долгосрочной целевой

программы «Пожарная безопасность и защита населения

и территорий Куйбышевского района от чрезвычайных

ситуаций на 2011-2014 годы» за 2011-2013 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Куйбышевского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

за период реализации 2011-2013 финансовые годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | Отклонение от планового значе- ния % | 2011 год | Отклонение от планового значе- ния % | 2012 год | Отклонение от планового значе- ния % | 2013 год | Отклонение от планового значе- ния % | 2014 год | Отклонение от планового значе ния % |
| Снижение количества пожаров | ед. | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | - | 15 | 0 | 15 | 0 | 7 | - 50% | - | - |
| Увеличение количества спасенных людей и людей, которым оказана помощь | чел. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 0 | 8 | +100% | 7 | +40% | - | - |