РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.03.2014 | № 155 | с. Куйбышево |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета  о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на  2011-2014 годы» за 2011-2013 годы

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 10.01.2012 № 04 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке  проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на  2011 – 2014 годы» согласно приложению.

2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по экономике и социальным вопросам Смаглюкову Г.А.

| Глава Куйбышевского района |  | А.С. Криворотов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Куйбышевского района

от 14.03.2014 № 155

Раздел I. Основные результаты

Основной целью районной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на  2011 – 2014 годы» является:

снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Куйбышевском районе;

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков;

мониторинг развития наркоситуации в Куйбышевском районе.

Срок реализации Программы 2011-2014 годы. Общий объем финансирования программы составил 100,0 тыс. рублей из средств бюджета района.

Но в связи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации и прекращением действия районных долгосрочных целевых программ, Программа завершила свое действие в 2013 году.

В 2011-2013 годах на реализацию программы было выделено 70,0 тыс. рублей из средств бюджета района.

Программные мероприятия осуществлялись по трем разделам:

1. Организационно – управленческие меры.

Данный раздел включает в себя 9 мероприятий:

1.1. Организация проведения мониторинга:

* Распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях (сбыт, распространение или хранение психоактивных веществ в образовательных учреждениях не выявлены.

* Наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Куйбышевском районе (результатом мониторинга является информационно-аналитическая справка о работе по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Куйбышевского района).

1.2. Обучение работников системы образования,  и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами.

На реализацию данного мероприятия в 2012 году выделено 36,0 тысяч рублей, исполнено – 36,0 тысяч рублей или 100%.  В результате проведенного мероприятия 2 специалиста системы образования прошли обучение навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами.

1.3. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение районного банка данных указанных лиц.

Проведенный анализ наркоситуации, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков не выявил. В ведении банка данных указанных лиц нет необходимости.

1.6.Увеличение количества специалистов (социальных педагогов и психологов), реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях.

В связи с высокой дотационностью района увеличение специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях не представляется возможным. Их количество остается на уровне 2011 года – 7 человек.

1.7. Внедрение в работу общеобразовательных учреждений образовательных программ профилактической направленности.

На конец реализации Программы в образовательных учреждениях района реализовывались 14 профилактических программ. Охват учащихся составил 267 человек.

1.8. Осуществление государственного контроля за соблюдением организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Куйбышевского района, федерального и областного законодательства в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции.

В отчетном пероде с целью выявления и устранения фактов произведения и сбыта населением продуктов самогоноварения и нелегального оборота алкогольной продукции, а также обеспечения соблюдения требований областного законодательства в части ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции  администрацией района совместно с ОП МО МВД РФ «Матвеево – Курганский» с дислокацией в с. Куйбышево проведено 3 рейда, составлено 12 протоколов. В СМИ опубликовано 7 информационных материалов о целях и мерах государственной политики по снижению потребления алкоголя, пива, напитков изготовленных на его основе.

1.9. Обучение специалиста по делам молодежи учреждений Куйбышевского района навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково - молодежной среде.

В связи с отсутствием финансирования данное мероприятие не реализовывалось.

2. Меры по общей профилактике и наркомании, формированию антинаркотической культуры личности.

Данный раздел включает в себя 13 мероприятий:

2.1. Проведение тематической книжной выставки «СТОП – наркотикам!» о проблемах профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Ежегодно в Районном муниципальном учреждении культуры «Куйбышевская межпоселенческая центральная библиотека» проходила книжная выставка «СТОП – наркотикам!», посвященная проблемам профилактики, диагностики и лечения наркозависимости.

2.2. Проведение семейных культурно – досуговых мероприятий и праздников.

Ежегодно МБУК «РДК» проводило семейное культурно – досуговое мероприятие - торжественный прием Главы района семейных пар-юбиляров, посвященный Дню семьи, любви и верности «Лебединая верность».

2.3. Организация проведения информационно-массовых мероприятий, посвященных  Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

На протяжении срока реализации Программы в рамках коммуникационного проекта «Антидурь - сообщество трезвых!» в течение апреля во всех учреждениях культуры, образовательных учреждениях размещались тематические плакаты антинаркотической направленности. Самые активные представители района прошли обучение в рамках проекта «Молодежная команда Губернатора» (всего 300 человек) и получили сертификаты по организации психологической помощи ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

2.4. Агитационная и разъяснительная работа среди учащихся средних общеобразовательных учреждений при проведении Дней большой профилактики с участием работников здравоохранения.

В целях профилактики асоциального и девиантного поведения, популяризации здорового образа жизни в подростково – молодежной среде, в рамках месячника «Буду здорова!» специалистом по молодежной политике совместно с врачом-наркологом МБУ «Куйбышевской ЦРБ РО» для девушек 8-11 классов Куйбышевской СОШ ежегодно проводился лекторий  с демонстрацией тематических фильмов и видеороликов  «Мать и наркотик несовместимы».

2.5. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения подростков и молодежи.

За период реализации Программы Центром занятости населения организовано и проведено 9 мероприятий, направленных на ориентацию граждан с целью выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения подростков и молодежи; участниками которых стали 360 человек.

2.8. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан.

За отчетный период проведено 9 Спартакиад: районные и зональные соревнования в рамках XXII-ой сельской Спартакиады Дона «Спорт - против наркотиков!», зональная Спартакиада допризывной и призывной молодежи. В мероприятиях приняли участие порядка 1000 человек.

2.9. Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом.

В данном направлении за период реализации программы проведено  около 200 спортивных мероприятий, участниками которых стали порядка 30000 человек.

2.10. Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному воспитанию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей для несовершеннолетних и их родителей: правовые лектории для несовершеннолетних, их родителей и законных представителей; профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими различные формы социальной дезадаптации; консультативная и коррекционная помощь детям и подросткам с проблемами в обучении и поведении; социальный патронаж семей «группы риска».

За отчетный период органами профилактики организовано и проведено 284 мероприятия, участниками которых стали около 3500 человек

2.11. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки).

В независимой еженедельной региональной общественно-политической газете «Деловой Миус» опубликованы  тематические статьи с интервью ведущего специалиста по спорту и заведующей Отделом культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Куйбышевского района.

2.12. Изготовление и размещение в учреждениях социальной сферы, в общественных местах тематической полиграфической продукции.

В 2013 году на реализацию данного мероприятия выделено и 100% израсходовано 30,0 тыс. рублей: приобретены блокноты, книжные закладки, картонные кепки, карманные календари, плакаты; которые использовались в ходе профилактических мероприятий.

2.13. Организация и проведение информационных мероприятий («круглые столы»; пресс-конференции; брифинги).

На реализацию данного мероприятия в 2012 году выделено 4,0 тысячи рублей; исполнено 4,0 тысячи рублей или 100%. В результате МБОУ ДОД «ЦДО» проведен профилактический фестиваль, участниками которого стали около 70 учащихся общеобразовательных учреждений района.

3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Данный раздел включает в себя 15 мероприятий:

3.1. Проведение с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, индивидуальной коррекционной и профилактической работы.

Проведенный анализ наркоситуации, несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков не выявил.

3.2. Обеспечение формирования нетерпимого отношения родителей к риску наркотизации несовершеннолетних в той микросреде, в которой растет и общается их ребенок; убеждение лиц, склонных к потреблению наркотиков, и членов их семей в необходимости принятия решения о прекращении потребления наркотиков и лечении; предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, наркоманию; профилактика жестокого обращения с детьми в семье.

Согласно проведенного мониторинга наркоситуации за отчетный период на территории Куйбышевского района не выявлено ни одного факта  потребления наркотиков несовершеннолетними. В проведении данных мероприятий нет необходимости.

3.3. Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома): консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррекционной помощи; индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

Согласно проведенного мониторинга наркоситуации на территории Куйбышевского района не выявлено ни одного факта  потребления наркотиков несовершеннолетними. В проведении данных мероприятий нет необходимости.

3.4. В отчетном пероде с целью выявления и устранения фактов произведения и сбыта населением продуктов самогоноварения и нелегального оборота алкогольной продукции, а также обеспечения соблюдения требований областного законодательства в части ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции  администрацией района совместно с ОП МО МВД РФ «Матвеево – Курганский» с дислокацией в с. Куйбышево составлено 14 протоколов. В СМИ опубликовано 10 информационных материалов о целях и мерах государственной политики по снижению потребления алкоголя, пива, напитков изготовленных на его основе.

3.5. Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях.

Согласно проведенного мониторинга наркоситуации на территории Куйбышевского района ни одного факта  сбыта или потребления наркотиков несовершеннолетними в образовательных учреждениях района не выявлено.

3.6. Информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о выявлении учащихся, имеющих признаки возможного потребления наркотиков, либо о лицах, возможно участвующих в их распространении, принятии в отношении них профилактических, административных либо иных мер по предупреждению и пресечению противоправной деятельности.

Согласно проведенного мониторинга наркоситуации на территории Куйбышевского района ни одного факта  сбыта или потребления наркотиков несовершеннолетними в образовательных учреждениях района не выявлено.

3.7. Проведение мероприятий по превентивному пресечению незаконного потребления или сбыта наркотиков в образовательных учреждениях: обеспечение режима доступа в здания; организация контроля прилегающих к образовательным учреждениям территорий; организация контроля в местах, дающих возможность уединения в учебных заведениях, на дискотеках и иных местах; иные меры; информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по фактам выявления правонарушений и преступлений.

Согласно проведенного мониторинга наркоситуации на территории Куйбышевского района ни одного факта  сбыта или потребления наркотиков несовершеннолетними в образовательных учреждениях района не выявлено.

3.8. Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Согласно проведенного мониторинга наркоситуации на территории Куйбышевского района ни одного факта  вовлечения несовершеннолетних в правонарушения связанные с незаконным оборотом наркотиков не выявлено.

3.9. Выявление, предупреждение и пресечение в местах досуга торговли и злоупотребления наркотиками, а также административных правонарушений, связанных с ними.

За отчетный период  фактов торговли и злоупотребления наркотиками в местах досуга не выявлено.

3.10. Осуществление контроля соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, порядка отпуска лекарственных средств, включенных в список № 1 сильнодействующих веществ, утвержденный Постоянным комитетом по контролю наркотиков.

Благодаря федеральному и региональному нормативному правовому регулированию данного вопроса, контролю на муниципальном уровне и четкому исполнению с учетом правовых норм функциональных обязанностей врачами-специалистами в районе создан барьер, препятствующий распространению «аптечной» наркомании.

3.11. Выявление и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли.

Согласно проведенного мониторинга наркоситуации на территории Куйбышевского района за период реализации Программы выявлены и уничтожены очаги  произрастания дикорастущей конопли весом 16680,4 кг.

3.12. Проведение оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных и профилактических мероприятий, направленных на снижение объемов незаконного оборота наркотиков на территории Куйбышевского района.

В отчетном периоде ОП МВД РФ «Матвеево-Курганский» с дислокацией в с.Куйбышево в образовательных учреждениях района проведено более 40 лекториев направленных на снижение объемов незаконного оборота наркотиков на территории Куйбышевского района.

3.13. Проведение силами районных казачьих дружин мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информированием правоохранительных органов.

В отчетном периоде в рамках мероприятий, проведенных по выявлению и уничтожению посевов культивируемой и очагам дикорастущей конопли, на территории 3 сельских поселений, казачьими дружинами, совместно с сотрудниками отделения полиции (дислокация с.Куйбышево), уничтожено 1950 кустов дикорастущей «конопли».

3.14. Содействие силами районных казачьих дружин правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими.

В период реализации Программы в рамках мероприятий, проведенных по выявлению и уничтожению посевов культивируемой и очагам дикорастущей конопли, на территории 3 сельских поселений, казачьими дружинами, совместно с сотрудниками отделения полиции (дислокация с.Куйбышево), уничтожено 1950 кустов дикорастущей «конопли».

3.15. Информирование жителей района о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений.

В отчетном периоде ОП МВД РФ «Матвеево-Курганский» с дислокацией в с.Куйбышево на сходах граждан  проведено около 20 лекториев направленных на информирование населения об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений.

Раздел II. Меры по реализации Программы

Районная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы» была утверждена постановлением Администрации Куйбышевского района от 13.10.2010 № 294  в общем объеме 
205,5 тыс.рублей.

За период реализации Программы внесены следующие изменения:

в Программу вносились изменения в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования, посредством перераспределения финансовых средств внутри Программы в количестве 4 нормативно-правовых актов.

Отчет о реализации Программы отражен в приложении 1.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы было запланировано достижение семи основных показателей, из них три не достигнуты.  Основные причины неисполнения показателей – недостаточное финансирование, но несмотря на это в сравнении с 2010 годом показатели заболеваемости наркоманией не изменились:

- снято с учета больных наркоманией в связи со смертью (всего) – 0, в том числе, умерших от передозировки наркотиками – 0.

- больных наркоманией находящихся на лечении, на реабилитации в районе – 1.

Кроме того, согласно Плана работы антинаркотической комиссии муниципального образования «Куйбышевский район» в период времени с 3.10.2012 по 11.10.2012 года проведено тестирование обучающихся в 9 классах общеобразовательных учреждений Куйбышевского района (128 чел), положительных тестов не выявлено. В период с 02.10. 2013 по 17.10.2013 проведено  тестирование обучающихся 11 классов на предмет употребления наркотических средств, в котором приняли все общеобразовательные учреждения района. Тестирование прошли 55 учащихся (100 % от общего количества обучающихся в 11 классах).

- количество зарегистрированных правоохранительными органами преступлений, связанных с наркотиками снизился 2011 год – 6 (из них 2 факта сбыта); в 2012 – 6 ( из них 2 сбыта), в 2013 году – 4 (из них 1 сбыт).

За отчетный период фактов немедицинского потребления наркотиков не выявлено.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в приложении № 2.

Управляющий делами                                                 Г.Г. Гринченко

Приложение №1

к Отчету о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
 наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы» за 2011-2013 годы

ОТЧЕТ
о реализации  районной долгосрочной целевой программы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы» за 2011-2013 годы

(по состоянию на «01» января 2014 года)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2011-2013 годы |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причи ны их неосво-ения (по источни-кам финан сирова ния) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федераль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - | 70,0 | - | - | 70,0 | - | - |
| 1. | Обучение работников системы образования, и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - |
| 2. | Организация и проведение информационных мероприятий («круглые столы»; пресс-конференции; брифинги, фестивали) | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - |
| 3. | Изготовление и размещение в учреждениях социальной сферы, в общественных местах тематической полиграфической продукции | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |

Приложение №2

к Отчету о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
 наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы» за 2011-2013 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
 наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы»

за 2011-2013 годы

| № п/п |  | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год реали-зции программы | 2 год реали-зации программы | 3 год реализа-ции програм мы | 4 год реали- зации прог раммы | 1 год реали-зации программы | Откло-нение от плано- вого значе-ния , % | 2 год реали-зации программы | Откло нение от планово го значе ния % | 3 год реали-зации программы | Откло-нение от плано-вого значе-ния , % | 4 год реализа-ции програм-мы | Откло нение от планово-го значе ния % |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  | Доля жителей района, занимающихся физической культурой и спортом | % | 21 | 26 | 27 | 29,1 | 21 | - | 25,2 | -0,8 | 27 | - |  |  |
| 2 |  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - |  |  |
| 3 | Количество специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях |  | Чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | - |  |  |
| 4 | Доля лиц от общей численности населения привлеченных к административной ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по профилактике наркомании |  | Кол-во | 350 | 350 | 400 | 400 | 23 | -93,4 | 364 | +14 | 271 | - 32,2 |  |  |
| 6 | Количество публикаций в СМИ по профилактике наркомании, по пропаганде здорового образа жизни, по духовно-нравственному воспитанию |  | Кол-во | 30 | 40 | 40 | 40 | 23 | -7 | 27 | -3 | 32 | -20 |  |  |
| 7 | Количество единиц наружной социальной антинаркотической рекламы |  | Кол-во | 30 | 30 | 40 | 40 | 7 | -13 | 14 | -6 | 25 | -37,5 |  |  |