РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.03.2014 | № 142 | с. Куйбышево |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета  о ходе работ по реализации районной

долгосрочной целевой программы «Молодежь Примиусья

на 2011-2015 годы» за 2011-2013 годы

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района от 10.01.2012 № 04 «О Порядке принятия решения о разработке районных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке  проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Молодежь Примиусья на 2011-2015 годы» за 2011-2013 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    заместителя Главы Администрации района по экономическим и социальным вопросам Смаглюкову Г.А.

| Глава Куйбышевского района |  | А.С. Криворотов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Куйбышевского района от 06.03.2014 № 142 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации районной долгосрочной целевой программы «Молодежь Примиусья на 2011-2015 годы» за 2011-2013 годы

Раздел I. Основные результаты

Основная цель Программы – создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития Куйбышевского района.

Основными задачами Программы являются:

1. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития.

3. Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.

4. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программы.

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых  показателей Программы:

- количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи;

- количество органов молодежного самоуправления (молодежных правительств, парламентов, советов), действующих на территории района;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений;

- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое движение (целевое значение;

- количество молодежных предпринимательских проектов (целевое значение;

- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими и просветительскими мероприятиями;

- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей;

- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями;

- количество добровольных молодежных дружин, действующих на добровольной основе;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по воспитанию толерантного сознания, профилактике экстремизма в молодежной среде;

- количество видов выпущенных информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов.

Срок реализации Программы 2011-2015 годы. Общий объем финансирования программы составил 1120,8 тысяч рублей. Из них средства  бюджета района составили 940,5 тыс.рублей, средства областного бюджета 180,3 тыс.рублей.

Но, в связи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации и прекращением действия районных долгосрочных целевых программ, Программа завершила свое действие в 2013 году.

В 2011-2013 годах на реализацию программы было выделено 393,6 тыс. рублей. Из них: средства районного бюджета составили – 333,5 тыс. рублей, областные средства – 60,1 тыс. рублей.

Программа реализовывалась по следующим основным направлениям:

1. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи

В рамках раздела проводились следующие мероприятия:

- организация и проведение районного этапа фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества».

- организация и проведение районного этапа конкурса «Лидер года».

- организация и проведение районного этапа конкурса «Доброволец года».

- проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи».

- проведение районных детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление талантливой и инициативной молодежи.

- обеспечение участия делегации Куйбышевского района в областных, международных, всероссийских и межрегиональных, детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи.

Важным является участие молодых исполнителей и коллективов Куйбышевского района в зональном и областном этапах фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества», где ВИА «НОТА С» занял почетное II место.

Ежегодно молодежь Куйбышевского района принимала участие в региональном обучающем форуме «Ростов 2013. Инвестиции будущего», где активные молодые люди проходили обучение и получали соответствующие сертификаты.

В сентябре 2013 года на базе детского оздоровительного лагеря «Спутник» Неклиновского района, состоялся областной форум «Молодая волна-фактор роста!», проводимый впервые комитетом по молодежной политике участниками которого стала молодежь в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята прошли интенсивное обучение по 6 тематическим сменам: «Таланты», «Спортивная», «Медиа», «Самоуправление», «Экология», «Организация мероприятий». Куйбышевский район на форуме представляли учащиеся МБОУ Куйбышевской СОШ.

Традиционным стало участие в ежегодном областном конкурсе "Доброволец года", целью которого является развитие механизмов участия молодых граждан в реализации социально-значимых задач региона путем осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности. В 2013 году, в числе 100 лучших конкурсных материалов, отобранных членами экспертного совета, стал добровольческим проект воспитанников МБОУ ДОД «Центра дополнительного образования детей» Куйбышевского района. По итогам мероприятия всем участникам были вручены сертификаты.

Отделом культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации района совместно с районным домом культуры 2 ноября 2013 года проведен районный молодежный фестиваль «Новая Россия – здоровая Россия!», направленный на формирование здорового образа жизни в молодежной среде. В мероприятии приняли участие представители всех сельских поселений Куйбышевского района и участники самодеятельных коллективов РДК. Участники фестиваля продемонстрировали свои способности и были награждены дипломами и памятными подарками. На эти цели было предусмотрено средств бюджета района - 21,8 тыс.рублей, фактически израсходовано - 21,8 тыс.рублей

В день проведения фестиваля стартовала молодежная общественная акция «Мы – за здоровый образ жизни!» с раздачей кепок, блокнотов, закладок и календарей профилактической направленности, инициатором проведения которой стала антинаркотическая комиссия Куйбышевского района.

С целью повышения интереса молодых избирателей к процессам и явлениям общественно-политической жизни страны, формирования у них активной жизненной позиции в декабре 2013 проведены выборы членов Молодежного парламента при Собрании депутатов Куйбышевского района III созыва, на что запланировано и израсходовано - 12,8 тыс.рублей средств районного бюджета.

Представители Куйбышевского района в течение 2011-2013 годов принимали участие в таких ежегодных мероприятиях, как: областной Слет сельской молодежи, Форум работающей молодежи, I Конгресс органов молодежного самоуправлении РО, областной Слете патриотических молодежных объединений в г.Новочеркасск, областная военно-патриотическая акция «День призывника», реконструкции  военных действий г.Шахты, г.Киев, г.Ржев, г.Волгоград.

По данному разделу мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития.

Раздел включает следующие мероприятия:

- реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора».

- проведение районного конкурса молодежных социальных проектов.

- проведение мероприятий в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра».

- проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность (конкурсы, слеты, форумы, выставки и другие, в том числе областные).

- участие молодежи района в региональном проекте «Я – успешный предприниматель».

В рамках года экологии и охраны окружающей среды в 2013 году состоялась общественная акция «Чистый лес» по уборке территории лесных насаждений. В ходе акции, участниками которой стали: работники Отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Куйбышевского района, районного ДК с.Куйбышево, казачья дружина Куйбышевского района ВКОВВД и волонтерами села приведена в порядок территория лесхоза, а также территория, прилегающая к мосту автодороги на х. Новобахмутский, на что запланировано и израсходовано - 1,1 тыс.рублей средств бюджета района.

На протяжении всего периода реализации программы, на территории района проводились ежегодные тренинговые программы, по реализации регионального образовательного проекта «Молодежная команда Губернатора», в которых приняли участие представители всех образовательных учреждений района и работающей молодежи. В ходе  данных мероприятий участники  получили практические навыки в сфере социального проектирования, постановки целей и задач поиска ресурсов, организации мероприятий и представили свои социальные проекты. По итогам работы всем участникам были выданы сертификаты, наиболее активные из которых принимали участие в финальных мероприятиях данного проекта в г.Ростов-на-Дону. Всего на данное мероприятие запланировано и израсходовано - 41,1 тыс.рублей средств бюджета района.

Представители молодежи Куйбышевского района принимали участие в масштабном проекте, реализация которого проходила на территории Ростовской области ежегодно с мая по ноябрь. В рамках проекта осуществлялось проведение тренингов для молодежи, мастер-классов, семинаров, круглых столов, направленных на стимулирование активности молодежи в сфере предпринимательства и  вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность.

По данному разделу мероприятия выполнены в полном объеме.

3. Создание условий для формирования у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей.

Это такие, как:

- организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы».

В день 70-летия освобождения с.Куйбышево от немецко-фашистских захватчиков была проведена молодежная общественная акция «Мы помним! Мы гордимся!». В течение всего дня участники акции побывали во многих организациях и учреждениях села, где раздавали тематические листовки. В этот день ребята посетили каждого ветерана и поздравили с праздником.

С целью воспитания у молодого поколения уважения  к воинской славе и памяти героев актив молодежи совместно с ветеранами Куйбышевского района приняли участие в областной встрече «Наследники победы», проходящей в мае в г.Ростов-на-Дону.

- организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок».

В мае 2013 года Отделом культуры, молодежной политики, спорта и туризма совместно с отделом образования проведена районная военно-спортивная игра «Орленок», где представители общеобразовательных учреждений района состязались в различных видах спорта, обучились навыкам ведения быта в полевых условиях. На данное мероприятие запланировано и израсходовано - 5,0 тыс.рублей районного бюджета.

- проведение районных мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей.

Ежегодно, в апреле-мае, по всей территории района, молодежным активом были организованы и проведены акции: «Память поколений» - по благоустройству мест боевой славы и памятников, «Удели внимание ветерану» - по оказанию шефской помощи ветеранам ВОВ, «Георгиевская ленточка», «Парад победителей», на что было запланировано и израсходовано - 11,4 тыс.рублей средств бюджета района.

В августе 2013 года на туристической базе «Миус» усилиями ребят из поисковых объединений области и района был организован прифронтовой лагерь августа 1943 года. В программе мероприятия: концертная и театрализованная программа, воспоминания ветеранов, военно-полевая кухня. Завершилось мероприятие спуском венков  и свечей на воду. На данное мероприятие было запланировано и израсходовано - 6,5 тыс.рублей бюджета района.

К 70-й годовщине освобождения Куйбышевского района от немецко-фашистских захватчиков проведена театрализованная программа «Слава героям – освободителям!», на которой была развернута панорама военно-исторической реконструкции прорыва Миус-фронта, представлена концертная программа, организовано общение жителей села с участниками патриотических клубов. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком. Всего на мероприятие запланировано и израсходовано - 64,4 тыс.рублей средств бюджета района.

Ежегодно с апреля по ноябрь проводятся областные «Вахты памяти» по поиску и перезахоронению останков воинов, погибших во время Великой Отечественной Войне. В рамках молодежного общественного объединения «Общественного движения гражданско-патриотического воспитания Куйбышевского района «Южный фронт» работают поисковые отряды и историко-краеведческие кружки.

- организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область - территория здоровья».

- Проведение районных мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивно-туристические мероприятия.

С целью предотвращения совершения несовершеннолетними правонарушений и ограничения продажи и употребления алкогольной продукции в местах массового скопления и общественного досуга молодежи 15.06.2012 года сформирована «Молодежная добровольная дружина», осуществляющая свою деятельность совместно с инспекторами ПДН.

- организация и проведение районного этапа областной акции «День семьи, любви и верности».

Помимо проведения молодежной общественной акции, посвященной Дню семьи, любви и верности, Отделом культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 2013 году проведено праздничное мероприятие для молодых семей «При свечах и с любовью!», на что запланировано и израсходовано - 11,6 тыс.рублей средств бюджета района.

- проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности».

- проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства.

- проведение районных мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде.

В целях формирования у молодежи российской идентичности, профилактики асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде были организованы полевые сборы казачьей молодежи «Пластуны», где участники (казачья молодежь района и области, а так же представители Украины) состязались в различных видах спорта, обучились навыкам ведения быта в полевых условиях. В целях воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности проведен молодежный фестиваль фольклорного искусства «Душа казака» так же с участием коллективов Украины. По итогу мероприятия участники были награждены памятными подарками и дипломами. Всего на данное мероприятие запланировано и израсходовано - 21,6 тыс.рублей средств бюджета района.

Мероприятия выполнены, бюджетные средства освоены в полном объёме.

4. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью.

В раздел включены мероприятия по изготовлению атрибутики с символикой Куйбышевского района для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов, а так же изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов.

По данному разделу было запланировано и израсходовано 63,6 тыс.рублей. Из них: средства бюджета района составили - 3,5 тыс.рублей, средства областного бюджета – 60,1 тыс.рублей.

Мероприятия выполнены, бюджетные средства освоены в полном объёме.

Раздел II. Меры по реализации Программы

- Районная долгосрочная целевой программы «Молодежь Примиусья на 2011-2015 годы» была утверждена постановлением Администрации Куйбышевского района от 13.10.2010 № 295 в общем объеме 940,5  тысяч рублей средств районного бюджета. В 2011 году финансирование по Программе составило 80,0 тыс.рублей средств районного бюджета, в 2012 году – 100,0 тыс.рублей средств районного бюджета. В 2013 году, на основании заключенного соглашения между комитетом по молодежной политике Ростовской области и администрацией Куйбышевского района Ростовской области «О предоставлении в 2013 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Куйбышевский район» в части средств Фонда софинансирования расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов», постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 727  «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Молодежь Ростовской области (2013-2015 годы)». На основании Соглашения финансирование районной долгосрочной целевой программы «Молодежь Примиусья на 2011-2015 годы» на 2013 год составило 213,6 тыс.рублей. Из которых средства областного бюджета составили – 60,1 тыс.рублей, средства бюджета района – 153,5 тыс.рублей.

В Программу вносились изменения в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования, посредством перераспределения финансовых средств внутри Программы в количестве 6 нормативно-правовых актов, в связи с необходимостью пролонгации Программы в количестве – 1.

- Отчет о реализации Программы отражен в приложении № 1 к отчету.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется путем сопоставления достигнутых значений показателей с утвержденными значениями целевых показателей за соответствующий год.

Реализация Программы в 2011-2012 годах позволила достичь значений плановых показателей, кроме того в 2011 году по показателю «Количество молодежных патрулей, действующих на добровольной основе» превысила свое значение (отклонение +3%).

Оценка эффективности реализации программы в 2013 году по  10 показателям Программы так же достигла значений плановых показателей.

По показателю «Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими и просветительскими мероприятиями» превысила свое плановое значение, что составило 25% (отклонение +1,25%).

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в приложении № 2 к отчёту.

Управляющий делами 					Г.Г. Гринченко

Приложение № 1

к Отчету о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программы

«Молодежь Примиусья на 2011-2015 годы»

за 2011-2013 годы

ОТЧЕТ
о ходе реализации  районной долгосрочной целевой программы  «Молодежь Примиусья

на 2011-2015 годы»

за 2011-2013 годы

(по состоянию на «01» января 2014 года)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011-2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 2011-2013 годы |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосво-ения (по источни-кам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федераль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 1120,8 | - | 180,3 | 940,5 | - | 393,6 | - | 60,1 | 333,5 | - | 393,6 | - | 60,1 | 333,5 | - | - |
| 1. | Проведение районного этапа «День молодежного самоуправления» | 26,9 | - | - | 26,9 | - | 6,9 | - | - | 6,9 | - | 6,9 | - | - | 6,9 | - | - |
| 2. | Проведение районных детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление талантливой и инициативной молодежи | 114,7 | - | - | 114,7 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |
| 3. | Обеспечение участия делегации Куйбышевского района в областных, международных, всероссийских и межрегиональных, детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | 50,0 | - | - | 50,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | 10,0 | - | - | 10,0 | - | - |
|  | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | 51,2 | - | - | 51,2 | - | 41,2 | - | - | 41,2 | - | 41,2 | - | - | 41,2 | - | - |
|  | Проведение мероприятий в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра» | 41,2 | - | - | 41,2 | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - |
|  | Участие молодежи района в региональном проекте «Я – успешный предприниматель» | 23,1 | - | - | 23,1 | - | 3,1 | - | - | 3,1 | - | 3,1 | - | - | 3,1 | - | - |
|  | Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
|  | Проведение районных мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей | 195,3 | - | - | 195,3 | - | 165,3 | - | - | 165,3 | - | 165,3 | - | - | 165,3 | - | - |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область -территория здоровья» | 45,0 | - | - | 45,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
|  | Проведение районных мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивно-туристические мероприятия | 24,6 | - | - | 24,6 | - | 4,6 | - | - | 4,6 | - | 4,6 | - | - | 4,6 | - | - |
|  | Организация и проведение районного этапа областной акции «День семьи, любви и верности» | 31,6 | - | - | 31,6 | - | 11,6 | - | - | 11,6 | - | 11,6 | - | - | 11,6 | - | - |
|  | Проведение районных мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно – политического экстремизма в молодежной среде | 21,6 | - | - | 21,6 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - |
|  | Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | 169,2 | - | 159,9 | 9,3 | - | 56,4 | - | 53,3 | 3,1 | - | 56,4 | - | 53,3 | 3,1 | - | - |
|  | Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | 21,6 | - | 20,4 | 1,2 | - | 7,2 | - | 6,8 | 3,1 | - | 7,2 | - | 6,8 | 3,1 | - | - |

Приложение №2

к Отчету о ходе работ по реализации

районной долгосрочной целевой программы

«Молодежь Примиусья на 2011-2015 годы»

за 2011-2013 годы

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы

«Молодежь Примиусья на 2011-2015 годы»

за период реализации 2011-2013 годы

| №пп | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реализа-ции программы | 2 год реализа-ции программы | 3 год реализа-ции программы | 4 год реализа-ции программы | 1 год реализа-ции программ мы | Откло-нение от плано- вого значе-ния , % | 2 год реализа-ции программы | Отклоне- ние от планово го значения % | 3 год реализа-ции программы | Откло-нение от плано-вого значе-ния , % | 4 год реализа-ции програм-мы | Отклоне- ние от планово-го значения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Количество молодых людей, принимающих участие в районных, региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи | человек | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | - | 1200 | - | 1300 | - |  |  |
| 2. | Количество органов молодежного самоуправления (молодежных правительств, парламентов, советов), действующих на территории района | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |  |  |
| 3. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | про цент | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | - | 12 | - | 15 | - |  |  |
| 4. | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | про цент | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | - | 20 | - | 20 | - |  |  |
| 5. | Количество молодежных предпринимательских проектов | еди ниц | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |  |  |
| 6. | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими и просветительскими мероприятиями | процент | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | - | 20 | - | 25 | +1,25 |  |  |
| 7. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей | еди ница | 100 | 100 | 200 | 200 | 100 | - | 100 | - | 200 | - |  |  |
| 8. | Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | про цент | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | - | 25 | - | 26 | - |  |  |
| 9. | Количество молодежных патрулей, действующих на добровольной основе | еди ница | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +3 | 1 | - | 1 | - |  |  |
| 10. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по воспитанию толерантного сознания, профилактике экстремизма в молодежной среде | про цент | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |  |  |
| 11. | Количество видов выпущенных информационно – просветительских, методических и агитационно – пропагандистских материалов | еди ница | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |  |  |